**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова**

**Отчет о работе региональной инновационной площадки по теме**

**"Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки"**

*I квартал 2015 года*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1. ***Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций по допрофессиональной педагогической подготовке учащихся в рамках сетевого взаимодействия*** | | | | | |
| 1.1 | Формирование стратегической команды проекта | Наличие качественно функционирующей команды, объединяющей педагогов школы и сетевых партнёров | Февраль 2015 | Создана стратегическая команда проекта, распределён функционал каждого члена команды |  |
| 1.2 | Планирование деятельности всех субъектов сетевого взаимодействия | Наличие планов деятельности каждой организации | Март 2015 | Разработана модель организации педагогических классов и групп |  |
| 1.3 | Согласование основных направлений деятельности педагогов и учащихся педагогических класса и группы в проекте. Встреча с научным руководителем проекта Байбородовой Л.В. | Определены и согласованы направления деятельности в проекте | Март 2015 | Определены и согласованы направления деятельности в проекте |  |
| 1. ***Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогических классов и групп, план реализации допрофессиональной педагогической подготовки и рабочие программы курсов и педагогической практики школьников*** | | | | | |
| 2.1 | Поиск и изучение нормативно-  правовой документации и  теоретических материалов  по вопросам организации деятельности педагогических классов в образовательном учреждении | Изучена нормативно-  правовая документация и  теоретические материалы  по вопросам  организации деятельности педагогических классов в образовательном учреждении | Февраль - март 2015 | Подготовлены  материалы для  составления  пакета  нормативно-  правовой  документации |  |
| 2.2 | Совещание стратегической команды проекта | Определены тематика курсов по выбору, элективных учебных предметов для класса и группы педагогической направленности | Март 2015 | Определён перечень курсов и предметов педагогической направленности |  |
| 2.3 | Совещание с заведующими ДОУ №99 и №51 | Определены основные направления педагогической практики обучающихся | Март 2015 | Составлены примерные планы педагогической практики обучающихся |  |