Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе региональной инновационной площадки по теме

"Формирование педагогических позиций школьников на этапе  допрофессиональной подготовки"

I квартал 2016 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций по вопросам допрофессиональной педагогической подготовки учащихся в рамках сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Посещение занятий курсов педагогической направленности членами стратегической команды по реализации инновационного проекта | Проведение анализа посещенных занятий, составление справки о реализации курсов педагогической направленности за первое полугодие | Январь - март 2016 | Обсуждены посещенные занятия совместно с педагогами, внесены определенные предложения и намечены вопросы по корректировке |  |
| 1.2 | Встреча с заведующими ДОУ № 51 и №99 по анализу результативности и корректировке программ педагогических практик | Анализ посещенных занятий педагогической практики, корректировка дальнейших действий в рамках сотрудничества | Февраль - март 2016 | Обсуждены результаты, внесены коррективы в программу педагогических практик «Первые профессиональные пробы» |  |
| 1.3 | Совещание членов стратегической команды проекта | Анализ работы педагогов и учащихся в рамках реализации факультативов и элективных учебных предметов педагогической направленности за первое полугодие | Февраль 2016 | Представлен анализ промежуточных результатов педагогами по реализации курсов педагогической направленности, приняты управленческие решения. Скорректированы программы педагогических практик на второе полугодие |  |
| - Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогических классов и групп, план реализации допрофессиональной педагогической подготовки и рабочие программы курсов и педагогической практики школьников |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выход на соисполнителей проекта коллектив Прозоровской СОШ | Отправлено письмо о сотрудничестве | 19.02.2016 | Отсутствие обратной связи с коллегами |  |
| 2.2 | Повторный выход на соисполнителей проекта коллектив Прозоровской СОШ | Сделан телефонный звонок, отправлено повторной письмо о сотрудничестве | 02.03.2016 | Отсутствие обратной связи с коллегами |  |
| 2.3 | Заседание Методического совета школы | Анализ практической деятельности педагогического класса на базе основной школы за I полугодие | Январь 2016 | Внесены корректировки в план педагогической практики |  |
| - Деятельность педагогического класса на базе основной школы (8-9 классы) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прохождение учащимися педагогического класса педагогической практики «Первые профессиональные пробы» | Приобретение учениками опыта проведения и организации подвижных игр во время прогулки | Январь - март 2016 | Подготовлены и проведены прогулки учащимися педагогического класса с воспитанниками ДОУ №99 |  |
| 3.2 | Организация и подготовка итоговой линейки, посвященной окончанию III четверти в начальной школе | Приобретение учениками опыта проведения и организации итоговых линеек | Март 2016 | Подготовлены и проведены итоговые линейки. |  |
| - Деятельность педагогической группы на базе учащихся старшей школы (10 класс) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогической группы 10 класса в Региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи Форум». Организаторы: ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», Департамент образования ЯО | Приобретение учениками опыта социальной педагогической деятельности | Февраль 2016 г. | Учащиеся стали финалистами в номинации Социальная инициатива - «Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми!» |  |
| 4.2 | ### Выступление команды педагогической группы на этапе Муниципальной олимпиады школьников по педагогике. Организаторы: Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск, МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», ГОАУ СПО ЯО Рыбинский педколледж. | Выявление наиболее подготовленных учащихся, имеющих особые способности и склонности к педагогике | 26.02.2016 г. | Команда учащихся отмечена дипломом за участие в олимпиаде |  |
| 4.3 | ### Выступление команды педагогической группы на этапе Региональной олимпиады школьников по педагогике. Организаторы: ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа», ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж», ФГБОУ ВПО ЯГПУ имени К.Д.Ушинского. | Выявление наиболее подготовленных учащихся, имеющих особые способности и склонности к педагогике | 12.03.2016 г. | Команда учащихся стала дипломантом олимпиады |  |
| 4.4 | Проведение учащимися педагогической группы мастер-класса по спортивной акробатике для воспитанников ДОУ №51. | Обучение будущих педагогов демонстрации своего опыта. | 16.03.2016 г. | Подготовлен и проведен мастер-класс по спортивной акробатике для воспитанников ДОУ №51. Мастер-класс получил высокую оценку педагогических работников ДОУ №51 |  |
| 4.5 | Проведение учащимися педагогической группы спортивных соревнований «Веселые старты» для воспитанников ДОУ №51. | Приобретение учащимися опыта организации и проведения спортивных мероприятий. | 23.03.2016 г. | Подготовлены и проведены «Веселые старты» для воспитанников ДОУ №51 |  |
| 4.6 | Состоялась предзащита социальных проектов учащихся педагогической группы | Обучение будущих педагогов социальному проектированию | 28.03.2016 | Внесены корректировки в графики - планы проектов учащихся. Осуществлена демонстрация первых результатов проектов. |  |