Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе региональной инновационной площадки по теме

"Формирование педагогических позиций школьников на этапе  допрофессиональной подготовки"

I квартал 2017 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций по вопросам допрофессиональной педагогической подготовки учащихся в рамках сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Посещение занятий курсов педагогической направленности членами стратегической команды по реализации инновационного проекта | Проведение анализа посещенных занятий, составление справки о реализации курсов педагогической направленности за первое полугодие | Январь - март 2017 | Обсуждены посещенные занятия совместно с педагогами, внесены определенные предложения и намечены вопросы по корректировке |  |
| 1.2 | Встреча с заведующими ДОУ № 51 и №99 по анализу результативности и итогов педагогических практик | Анализ посещенных занятий педагогической практики, подведение промежуточных итогов занятий, корректировка дальнейших действий в рамках сотрудничества | Февраль - март 2017 | Обсуждены результаты, внесены коррективы в программу педагогических практик «Первые профессиональные пробы» |  |
| 1.3 | Совещание членов стратегической команды проекта | Анализ работы педагогов и учащихся в рамках реализации факультативов и элективных учебных предметов педагогической направленности за первое полугодие | Февраль 2017 | Представлен анализ промежуточных результатов педагогами по реализации курсов педагогической направленности, приняты управленческие решения. Скорректированы программы педагогических практик на второе полугодие |  |
| - Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогических классов и групп, план реализации допрофессиональной педагогической подготовки и рабочие программы курсов и педагогической практики школьников |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка нормативной документации и презентации РИП с целью расширения сотрудничества | Отправлены письма о сотрудничестве в ОО города Рыбинска | Март 2017 | Обозначены предварительные позиции сотрудничества в области профилизации психолого-педагогической направленности с ОО на 2017-2018 учебный год |  |
| 2.2 | Заявка на статус муниципального ресурсного центра по сетевым элективным предметам психолого-педагогической направленности | Заявка направлена в Координационный совет по профильному обучению Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск | Март 2017 | Обозначены позиции ОО по привлечению учащихся школ города в педагогический класс и педагогическую группу |  |
| 2.3 | Заседание Методического совета школы | Анализ практической деятельности педагогического класса и педагогической группы за I полугодие | Январь 2017 | Внесены корректировки в план педагогической практики |  |
| - Деятельность педагогического класса на базе основной школы (8-9 классы) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прохождение учащимися педагогического класса педагогической практики «Первые профессиональные пробы» | Приобретение учениками опыта проведения и организации подвижных игр во время прогулки | Январь - март 2017 | Подготовлены и проведены прогулки учащимися педагогического класса с воспитанниками ДОУ №99 |  |
| 3.2 | Участие будущих педагогов в тренинге «Сплочение» | Психологический тренинг направлен на сплочение коллектива педагогического класса, развитие коммуникативных навыков, эмоциональной устойчивости | Март 2017 | Разработаны упражнения тренинга, прошла апробация тренинга в педагогическом классе на базе основной школы |  |
| 3.3 | Работа учащихся педагогической группы в роли медиаторов Школьной службы примирения | Приобретение учащимися навыков медиатора | Январь – март 2017 | Учащиеся педагогического класса вовлечены в деятельность Школьной службы примирения |  |
| - Деятельность педагогической группы на базе учащихся старшей школы (10 – 11 класс) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогической группы 10 класса в Региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи Форум». Организаторы: ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», Департамент образования ЯО | Приобретение учениками опыта социальной педагогической деятельности | Февраль – март 2017 г. | Учащиеся стали финалистами Всероссийской программы «Арт-Профи Форум». |  |
| 4.2 | ### Выступление команды педагогической группы на этапе Муниципальной олимпиады школьников по педагогике. Организаторы: Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск, МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», ГОАУ СПО ЯО Рыбинский педколледж. | Выявление наиболее подготовленных учащихся, имеющих особые способности и склонности к педагогике | 4.03.2017 г. | Учащиеся педагогической группы стали призерами (3 место) и получили приз зрительских симпатий |  |
| 4.3 | ### Выступление команды педагогической группы на этапе Региональной олимпиады школьников по педагогике. Организаторы: ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа», ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж», ФГБОУ ВПО ЯГПУ имени К.Д.Ушинского. | Выявление наиболее подготовленных учащихся, имеющих особые способности и склонности к педагогике | 11.03.2017г. | Команда учащихся стала призером (2 место) и призером творческого конкурса олимпиады |  |
| 4.4 | Проведение учащимися педагогической группы мастер-класса «Занимательная математика» для воспитанников ДОУ №51. | Обучение будущих педагогов демонстрации своего опыта. | 15.03.2017 г. | Подготовлен сценарий и проведен мастер-класс по занимательной математике для воспитанников ДОУ №51. Мастер-класс получил высокую оценку педагогических работников ДОУ №51 |  |