**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова**

**Отчет о работе региональной инновационной площадки по теме**

**"Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки"**

*II квартал 2015 года*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1. ***Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций по допрофессиональной педагогической подготовке учащихся в рамках сетевого взаимодействия*** | | | | | |
| 1.1 | Совещание членов стратегической команды проекта | Скорректированный  план реализации  проекта | Апрель 2015 | Скорректирован  план реализации  проекта, осмыслены  практические  результаты  деятельности за  квартал |  |
| 1.2 | Представление педагогическому коллективу основных направлений и плана реализации инновационного проекта | Определены педагоги, желающих принять участие в реализации проекта. Спланирована их индивидуальная деятельность. | Апрель 2015 | Выявлены педагоги и спланирована их деятельность в рамках реализации проекта. |  |
| 1.3 | Совещание с заведующими ДОУ №99 и №51 | Уточнение плана педагогической практики обучающихся | Май 2015 | Составлен план педагогической практики обучающихся. |  |
| 1.4 | Совещание членов стратегической команды проекта с педагогами | Определены темы предметов и курсов педагогической направленности, составлено приложение к вариативной части учебного плана школы | Июнь 2015 | Каждым педагогом определена тема и продумана рабочая программа курса педагогической направленности. |  |
| 1. ***Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогических классов и групп, план реализации допрофессиональной педагогической подготовки и рабочие программы курсов и педагогической практики школьников*** | | | | | |
| 2.1 | Изучение нормативно-  правовой документации и  теоретических материалов  по вопросам  организации деятельности педагогических классов в образовательном учреждении | Определён перечень  локальных актов,  регламентирующих  деятельность  педагогических классов в образовательном учреждении | Апрель - июнь 2015 | Определён перечень  локальных актов,  регламентирующих  деятельность  педагогических классов в образовательном учреждении |  |
| 2.2 | Составление аннотаций к рабочим программам курсов педагогической направленности | Составлены аннотации к рабочим программам курсов педагогической направленности | Май - июнь 2015 | Представление аннотаций рабочих программ для педагогической группы (10 класс) на сайте образовательного учреждения |  |
| 2.3 | Определение механизмов реализации курсов педагогической направленности в учебном плане школы | Разработан учебный план школы на 2015-2016 учебный год с учётом реализации курсов педагогической направленности | Июнь 2015 | Разработан учебный план школы на 2015-2016 учебный год с учётом реализации курсов педагогической направленности |  |
| 1. ***Организовать педагогический класс на базе основной школы (8-9 классы), используя вариативную часть учебного плана ОО.*** | | | | | |
| 3.1 | Проведение психологом школы диагностики обучающихся 7-8 классов по обучению в классе педагогической направленности | Определены ученики, желающие обучаться в педагогическом классе и проходить педагогическую практику на базе ДОУ №99. | Апрель -май 2015 | Сформирован педагогический класс на базе будущих 8-9 классов. Определены категории учащихся по группам психолого-педагогической и организаторско-артистической направленности. |  |
| 3.2 | Представление родителям обучающихся 7-8 классов основных направлений деятельности педагогического класса и прохождения педагогической практики. | Провести в рамках родительских собраний ознакомительную работу с родителями обучающихся. | Апрель -май 2015 | Проведена работа с родителями, окончательно комплектован педагогический класс. |  |
| 1. ***Организовать педагогическую группу на базе учащихся старшей школы (10 класс), на основе индивидуальных образовательных маршрутов*** | | | | | |
| 4.1 | Проведение психологом школы диагностики обучающихся 9 классов по обучению в группе педагогической направленности | Определены ученики, желающие обучаться в педагогической группе и проходить педагогическую практику на базе ДОУ №51. | Май 2015 | Сформирована педагогическая группа на базе будущего 10 класса. |  |
| 4.2 | Представление родителям обучающихся 9 классов основных направлений деятельности педагогической группы и прохождения педагогической практики. | Провести в рамках родительских собраний ознакомительную работу с родителями обучающихся. | Май 2015 | Проведена работа с родителями, окончательно комплектована педагогическая группа. Представлена информация о курсах на сайте ОО. |  |