Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе региональной инновационной площадки по теме

"Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки"

II квартал 2017 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций по вопросам допрофессиональной педагогической подготовки учащихся в рамках сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вручение благодарственных писем заведующим ДОУ № 51 и №99 по итогам сетевого взаимодействия в рамках реализации РИП. Подведение итогов педагогических практик за учебный год | Продолжение сотрудничества для проведения педагогической практики «Первые профессиональные пробы» с учащимися педагогического класса и группы | Май - июнь 2017 | Вручены благодарственные письма, подведены итоги педагогических практик за учебный год |  |
| 1.2 | Совещание членов стратегической команды проекта | Анализ и обсуждение работы педагогов по проведению факультативов, элективных учебных предметов и курсов педагогической направленности | Май 2017 | Обсуждена работа педагогов по реализации курсов педагогической направленности | По итогам работы педагогического класса 4 человека при получении основного общего образования поступают в Рыбинский педагогический колледж, при получении среднего общего образования 7 человек поступают в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |
| 1.3 | Планирование работы на следующий учебный год, составление предварительного расписания | Определение основных направлений работы в рамках проекта | Июнь 2017 | Определена тематика курсов, факультативов. Составлено предварительное расписание, определена нагрузка педагогов. |  |
| 1.4 | Встреча с научным руководителем проекта Байбородовой Л.В. | Обсуждение промежуточных результатов, плакирование представления деятельности по итогам проекта | 26.06.2017 | Составлен план действий по представлению результатов проекта. | Спланировано участие ОО по представлению опыта работы в международной педагогической конференции (сентябрь 2017) |
| - Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогических классов и групп, план реализации допрофессиональной педагогической подготовки и рабочие программы курсов и педагогической практики школьников |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заседание Методического совета школы | Презентация программ курсов психолого - педагогической направленности на 2017-2018 учебный год | Апрель 2017 | Составлена аннотация программ курсов психолого - педагогической направленности на 2017-2018 учебный год |  |
| - Деятельность педагогического класса на базе основной школы (8-9 классы) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и подготовка мероприятия, посвященного окончанию дошкольного образовательного учреждения | Приобретение учениками опыта проведения и организации итоговых мероприятий | Май 2017 | Подготовлены и проведены итоговые мероприятия. |  |
| 3.2 | Подготовка и проведение экологического фестиваля «День Волги» | Вовлечение подростков в педагогическую практику экологической направленности | Апрель 2017 | Подготовлено и проведено мероприятие, получившее высокую оценку гостей. | Мероприятие освещалось в СМИ города Рыбинска и Ярославкой области |
| 3.3 | Осуществление педагогической практики в качестве вожатых в школьном летнем оздоровительном лагере «Романтики» на базе ОО. | Приобретение учениками опыта проведения и организации культурно – массовых мероприятий для воспитанников лагеря | 05.06.2017 – 29.06.2017 | Организованы и проведены культурно – массовые мероприятия для воспитанников лагеря |  |
| - Деятельность педагогической группы на базе учащихся старшей школы (10 класс) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение учащимися педагогической группы спортивного мероприятия для воспитанников ДОУ №51 | Обучение будущих педагогов презентации своего опыта. | 26.04.2017 | Подготовлено и проведено спортивное мероприятие для воспитанников ДОУ №51. | Получена высокая оценка работы учащихся школы от педагогического коллектива ДОУ №51 и родительской общественности. |
| 4.2 | Участие педагогической группы в межведомственной профилактической акции «Детям – заботу взрослых» совместно со специалистами ТКДН и ЗП и специалистами городских субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, посещение занятий «Школа Права» на базе ТКДН и ЗП городского округа города Рыбинска | Получение будущими педагогами навыков профилактической деятельности | Январь – май 2017 | Учащиеся педагогической группы провели тематические беседы на классных часах в 5 классах |  |
| 4.3 | Защита социальных проектов учащихся педагогической группы. | Обучение будущих педагогов социальному проектированию, получение навыков межличностного общения | 26.05.2017 | Осуществлена демонстрация результатов проектов. | Тематика проектов «Твой путь к здоровью» «Проблемы вовлеченности подростков в молодежные субкультуры» «Мой двор-моя команда» «Веселая переменка» |
| 4.4 | Круглый стол «Итоги работы педагогической группы в 2016-2017 учебном году» | Совместный анализ практической деятельности учащихся и педагогов | 27.05.2017 | Подведены итоги, внесены корректировки в работу педагогов на 2017-2018 учебный год |  |