Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе региональной инновационной площадки по теме

"Формирование педагогических позиций школьников на этапе  допрофессиональной подготовки"

III квартал 2015 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций по вопросам допрофессиональной педагогической подготовки учащихся в рамках сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совещание членов стратегической команды проекта | Обсуждение рабочих программ педагогов и программ педагогических практик на базе ДОУ № 51, 99 г. Рыбинска | Август 2015 | Представлены рабочие программы педагогов по курсам педагогической направленности Обсуждены программы педагогических практик |  |
| 1.2 | Встреча с заведующими ДОУ № 99 и №51 | Запуск педагогической практики обучающихся | Сентябрь 2015 | Проведено первое занятие в рамках педагогической практики обучающихся. |  |
| 1.3 | Запуск механизма реализации курсов педагогической направленности в учебном плане школы | Составление расписание курсов педагогической направленности для педагогического класса на базе 8-9 классов и педагогической группы на базе 10 класса. | Сентябрь 2015 | Составлено, согласовано и утверждено расписание курсов психолого-педагогической направленности. Проведены первые занятия. |  |
| - Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогических классов и групп, план реализации допрофессиональной педагогической подготовки и рабочие программы курсов и педагогической практики школьников |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Представление на педагогическом совете коллектива положения о деятельности педагогического класса и педагогической группы на базе средней школы №28 г. Рыбинска | Утверждение локального акта, регламентирующего деятельность педагогических классов в образовательном учреждении | Сентябрь 2015 | Создан локальный акт, регламентирующий деятельность педагогических классов в образовательном учреждении |  |
| 2.2 | Согласование с администрацией средних школ № 24, №30 г. Рыбинска о встрече с обучающимися 10-х классов. | Представление аннотаций элективных учебных предметов "Основы психологии. Познай себя", "Основы педагогики. Учиться, чтобы учить" обучающимся 10-х классов МОУ СОШ № 24 и №30. | Сентябрь 2015 | Привлечены учащиеся МОУ СОШ №24 для прохождения программ элективных учебных предметов "Основы психологии. Познай себя", "Основы педагогики. Учиться, чтобы учить" и педагогической практики на базе ДОУ № 51 |  |
| 2.3 | Заседание Методического совета школы | Утверждение рабочих программ педагогов курсов педагогической направленности | Сентябрь 2015 | Утверждены рабочие программы педагогов |  |
| 2.4 | Встреча с сетевыми партнерами по обсуждению договора о сетевом взаимодействии по реализации инновационного проекта | Составление договора о сетевом взаимодействии по реализации инновационного проекта. | Сентябрь 2015 | Договор подписан с средней школой №24 г. Рыбинска |  |
| - Организовать педагогический класс на базе основной школы (8-9 классы), используя вариативную часть учебного плана ОО. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение организационного собрания для обучающихся 8-9 классов по регламентации обучения в классе педагогической направленности | Уточнение списков учеников, желающих обучаться в педагогическом классе и проходить педагогическую практику на базе ДОУ №99. Представление расписания занятий. | Сентябрь 2015 | Сформирован педагогический класс на базе 8-х и 9-х классов. Представлено расписание занятий для категорий учащихся по группам психолого-педагогической и организаторско-артистической направленности. |  |
| 3.2 | Встреча с родителями обучающихся педагогического класса, организованного на базе 8-х и 9-х классов | Информация о деятельности педагогического класса в 2015-2016 учебном году | Сентябрь 2015 | Доведена информация о деятельности педагогического класса в 2015-2016 учебном году до родителей обучающихся, согласованы обоюдные действия и предполагаемые результаты |  |
| - Организовать педагогическую группу на базе учащихся старшей школы (10 класс), на основе индивидуальных образовательных маршрутов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся педагогической группы на базе 10 класса | Согласование индивидуальных образовательных маршрутов учащихся педагогической группы на базе 10 класса | Сентябрь 2015 | Начата реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся педагогической группы на базе 10 класса |  |
| 4.2 | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся педагогической группы сетевого партнера средней школы №24 г. Рыбинска | Согласование индивидуальных образовательных маршрутов учащихся педагогической группы сетевого партнера средней школы №24 г. Рыбинска | Сентябрь 2015 | Начата реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся педагогической группы сетевого партнера средней школы №24 г. Рыбинска |  |
| 4.3 | Реализация плана педагогической практики учащихся на базе ДОУ №51 г. Рыбинска | Организация первого ознакомительного занятия педпрактики | Сентябрь 2015 | Проведено и посещено учащимися педагогической группы практическое занятие |  |