Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе региональной инновационной площадки по теме

"Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки"

III квартал 2017 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций по вопросам допрофессиональной педагогической подготовки учащихся в рамках сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совещание членов инициативной группы проекта | Планирование работы педагогов по проведению факультативов, элективных учебных предметов и курсов педагогической направленности | Август 2017 | Составлен реестр курсов педагогической направленности |  |
| 1.2 | Планирование работы на 2017-2018 учебный год, составление предварительного расписания | Организация и осуществление практических и теоретических занятий педагогической направленности с учащимися | Август 2017 | Согласована тематика курсов, факультативов, составлено расписание, согласовано с сетевыми партнерами, определена нагрузка педагогов. |  |
| 1.3 | Встреча с научным руководителем проекта Байбородовой Л.В. | Обсуждение промежуточных результатов, планирование представления деятельности по итогам проекта | 17.10.2017 | Составлен план действий по представлению результатов проекта. | Спланировано участие ОО по представлению опыта работы в международной педагогической конференции (сентябрь 2017) |

| 1.4 | Представление опыта работы педагогического коллектива на XV Международной научно-практической конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в условиях устойчивого развития» | Представлен опыт работы педагогического коллектива в рамках реализации инновационного проекта | 26.09.2017 | Выступление педагогов по темам: 1. «Организация допрофессиональной педагогической подготовки школьников в условиях сетевого взаимодействия» 2. «Формирование имиджа педагога в молодежной и подростковой среде» 3. «Экскурсионная деятельность как средство формирования коммуникативных компетенций будущих педагогов» 4. «Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагогических классов» 5. «Индивидуально-образовательная программа как основа успешного профессионального самоопределения» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Проведение мастер-класса «Развитие организаторских и коммуникативных компетенций школьников в рамках освоения курсов педагогической направленности на уровне основного и среднего образования» в рамках XV Международной научно-практической конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в условиях устойчивого развития» | Проведен мастер-класс совместно с соисполнителями проекта МДОУ №99 г. Рыбинска | 27.09.2017 | Тематика мастер-классов: 1. «Диагностика профессиональных предпочтений школьников» 2. «Развитие организаторских и коммуникативных компетенций школьников в рамках освоения курсов педагогической направленности на уровне основного и среднего образования» 3. «Реализация программы допрофессиональной педагогической подготовки школьников «Первые профессиональные пробы в дошкольной образовательной организации»» |  |
| 1.6 | Планирование работы в рамках сетевого взаимодействия с партнерами, организация встреч с учащимися | Представление основных направлений работы в рамках проекта партнерам, проведение встреч с учащимися 9-11 классов других школ. | Сентябрь 2017 | Проведены встречи с учащимися школ № 24,21,29,30. Продолжение сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия с учениками СОШ 15,35. |  |
| 1.7 | Организация педагогической практики «Первые профессиональные пробы» совместно с МДОУ №51 и 99 | Продолжение сотрудничества с МДОУ №99 и 51 при осуществлении педагогической практики «Первые профессиональные пробы» с учащимися педагогического класса и группы | Сентябрь 2017 | Скорректированы программы «Первые профессиональные пробы» |  |
| - Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогических классов и групп, план реализации допрофессиональной педагогической подготовки и рабочие программы курсов и педагогической практики школьников |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заседание Методического совета школы | Утверждение новых рабочих программ на 2017-2018 учебный год | Сентябрь 2017 | Составлены аннотации программ элективных учебных предметов психологической педагогической направленности на 2017-2018 учебный год |  |
| 2.2 | Анализ материалов и создание брошюр по представлению опыта работы коллектива по реализации инновационного проекта | Написание брошюр по сопровождению педагогических классов и организации и проведению мониторинга | Август – сентябрь 2017 | Выпущены брошюры: - Организация допрофессиональной педагогической подготовки школьников в условиях сетевого взаимодействия - Мониторинг деятельности педагогического класса и педагогической группы |  |
| 2.3 | Описание опыта допрофессиональной педагогической подготовки школьников в статье для Вестника ЯГПУ им. К.Д. Ушинского | Написание статьи организации сетевого взаимодействия в рамках допрофессиональной педагогической подготовки школьников | Август 2017 | Описан опыт допрофессиональной педагогической подготовки в рамках сетевого взаимодействия |  |
| - Деятельность педагогического класса на базе основной школы (8-9 классы) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организационное собрание для учащихся 8 классов | Презентация курсов педагогической направленности | Сентябрь 2017 | Определен состав педагогического класса на базе 8-9 х классов |  |
| 3.2 | Проведение диагностики обучающихся 8 классов по обучению в классе педагогической направленности | Определение профессиональной направленности личности учащихся | Сентябрь 2017 | Определены ученики, желающие проходить обучение в педагогическом классе и педагогическую практику на базе МДОУ №99. |  |
| 3.3 | Встреча с родителями обучающихся педагогического класса, организованного на базе 8-х классов | Информация о деятельности педагогического класса в 2017-2018 учебном году | Сентябрь 2017 | Доведена информация о деятельности педагогического класса в 2017-2018 учебном году до родителей учащихся. |  |
| - Деятельность педагогической группы на базе учащихся старшей школы (10-11 классы) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организационное собрание для учащихся 10, 11 классов | Презентация курсов педагогической направленности | Сентябрь 2017 | Определен состав педагогической группы10-11 х классов |  |
| 4.2 | Проведение входной диагностики учащихся 10 классов | Определение профессиональной направленности личности учащихся | Сентябрь 2017 | Определены ученики, желающие проходить обучение в педагогическом классе и педагогическую практику на базе МДОУ №99. |  |
| 4.3 | Встреча с родителями учащихся | Информация о деятельности педагогической группы в 2017-2018 учебном году | Сентябрь 2017 | Доведена информация о деятельности педагогической группы в 2017-2018 учебном году до родителей учащихся. |  |
| 4.4 | Теоретические занятия по составлению портфолио будущего педагога - воспитателя | Обучение учащихся педагогической группы составлению портфолио | Сентябрь 2017 | Учащиеся педагогической группы овладели методикой составления портфолио будущего педагога-воспитателя. |  |