Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе региональной инновационной площадки по теме

"Формирование педагогических позиций школьников на этапе  допрофессиональной подготовки"

IV квартал 2015 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций по вопросам допрофессиональной педагогической подготовки учащихся в рамках сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Посещение занятий курсов педагогической направленности членами стратегической команды по реализации инновационного проекта | Проведение анализа посещенных занятий, составление справки о реализации курсов педагогической направленности за первое полугодие | Октябрь – ноябрь 2015 | Обсуждены посещенные занятия совместно с педагогами, внесены определенные предложения и намечены вопросы по корректировке |  |
| 1.2 | Встреча с заведующими ДОУ № 51 и №99 по анализу результативности и корректировке программ педагогических практик | Анализ посещенных занятий педагогической практики, корректировка дальнейших действий в рамках сотрудничества | Ноябрь - декабрь 2015 | Обсуждены результаты, внесены коррективы в программу педагогических практик «Первые профессиональные пробы» |  |
| 1.3 | Совещание членов стратегической команды проекта | Анализ работы педагогов и учащихся в рамках реализации факультативов и элективных учебных предметов педагогической направленности | Ноябрь 2015 | Представлен анализ промежуточных результатов педагогами по реализации курсов педагогической направленности, приняты управленческие решения. Обсуждены программы педагогических практик на второе полугодие |  |
|  | Совещание членов стратегической команды проекта | Составление плана работы педагогического класса и педагогической группы на второе полугодие 2015-2016 учебного года | Ноябрь 2015 | Составлен план работы педагогического класса на второе полугодие |  |
| - Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогических классов и групп, план реализации допрофессиональной педагогической подготовки и рабочие программы курсов и педагогической практики школьников |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Собеседование по промежуточным результатам реализации инновационного проекта в ГОУ ЯИРО | Представление промежуточных результатов работы над проектом | 10.12.2015 | Представлены промежуточные результаты работы над проектом, внесены коррективы |  |
| 2.2 | Представление промежуточных результатов работы над проектом на Презентационной площадке РИП в ГОУ ЯИРО | Представление промежуточных результатов работы над проектом | 23.12.2015 | Выступление перед руководителями муниципальных методических служб области с целью установления партнерских отношений по реализации проекта |  |
| 2.3 | Заседание Методического совета школы | Утверждение рабочих программ педагогов курсов педагогической направленности на второе полугодие | Ноябрь 2015 | Утверждены рабочие программы педагогов |  |
| 2.4 | Заседание Методического совета школы | Корректировка расписания курсов педагогической направленности на второе полугодие | Декабрь 2015 | Составлено расписания курсов педагогической направленности на второе полугодие |  |
| - Деятельность педагогического класса на базе основной школы (8-9 классы) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отчетные мероприятия учащихся педагогического класса за первое полугодие в рамках реализации курсов педагогической направленности. | Проведение Новогоднего представления для обучающихся начальной школы, итоговых линеек, посвященных окончанию первого полугодия | Декабрь 2015 | Проведены отчетные мероприятия учащимися педагогического класса |  |
| 3.2 | Педагогическая практика «Первые профессиональные пробы» | Участие в образовательном событии «Эту ёлку не руби», совместно с детьми и сотрудниками ДОУ № 99 | 23.12. 2015 | Проведено образовательное событие «Эту ёлку не руби» |  |
| - Деятельность педагогической группы на базе учащихся старшей школы (10 класс) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение учащимися педагогической группы спортивного школьного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» совместно с родителями и детьми ДОУ №99 и родителями и детьми первоклассников СОШ №28 | Разработка и проведение учащимися педагогической группы спортивного школьного мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья» для учащихся начальной школы и воспитанников ДОУ №99 | 13.11.2015г. | Проведен спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» для учащихся начальной школы и воспитанников ДОУ №99 | Отчет на сайте в разделе мероприятия |
| 4.2 | Запуск социальных проектов «МИР» (молодежная инициатива России) | Разработка и реализация учащимися педагогической группы социальных проектов | Ноябрь 2015 | В рамках проектов организованы спортивные веселые переменки для учащихся начальных классов СОШ №28, проведена серия тематических классных часов |  |
| 4.3 | Педагогическая практика «Первые профессиональные пробы» | Ученицы педагогической группы 10А класса провели занятие в подготовительной группе ДОУ №51 по изготовлению оригами | 18.11.2015 г. | Разработан сценарий мастер-класса обучающего мастер-класса «Оригами» | Отчет на сайте в разделе мероприятия |
| 4.4 | Педагогическая практика «Первые профессиональные пробы» | Учащиеся педагогической группы стали участниками мастер-класса по ритмопластике. Мастер-класс проведен инструктором по физической культуре ДОУ №51. | 09.12.2015 | Ознакомление учащихся педагогической группы с методикой организации и проведения занятий по ритмопластике. | Отчет на сайте в разделе мероприятия |