Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе соучастников региональной инновационной площадки по теме

# «Разработка механизмов реализации междисциплинарных программ в рамках образовательной программы ООО»

IV квартал 2015 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать педагогическое сопровождение обучающихся по подготовке учебных проектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выбор тем учебных проектов обучающимися 5-6 классов | Составление списка тем учебных проектов, взаимодействие обучающихся с педагогом-наставником по разработке проекта. | Октябрь 2015 | Составлен, согласован и утвержден список тем учебных проектов |  |  |
| 1.2. | Определение для обучающихся педагогов-наставников по подготовке учебных проектов. | Составление расписания консультаций для обучающихся с педагогом-наставником |  | Проведены установочные консультации обучающихся с педагогом наставником. |  |  |
| 1.3. | Запуск механизма апробации работы обучающихся 5-6 классов с «Индивидуальным планом-дневником по созданию учебного проекта» | Составление плана работы обучающихся с «Индивидуальным планом-дневником» Планирование обучающего семинара с обучающимися 5-х классов по заполнению «Индивидуального плана-дневника» | Октябрь 2015 | Составлен план работы обучающихся с «Индивидуальным планом-дневником», проведен обучающий семинар с обучающимися 5-х классов по заполнению «Индивидуального плана-дневника» |  |  |
| 2. Организовать и провести запуск ключевых общешкольных мероприятий по реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Старт школьного конкурса социальных проектов для обучающихся 9-10 классов. | Составление Положения о проведении школьного конкурса социальных проектов, обсуждение условий его проведения, работа обучающихся по подготовке к конкурсу | Ноябрь 2015 | Создано Положение о проведении школьного конкурса социальных проектов для обучающихся 9-10 классов. Осуществлен прием заявок участников конкурса Составлены аннотации к проектам |  |  |
| 3.2. | Участие старшеклассников в школьном конкурсе социальных проектов | Представление проектов обучающихся, проведение анализа их работ | Декабрь 2015 | Представлены проекты обучающихся, проведен анализ, определены победители и призёры школьного конкурса , даны рекомендации по участию в муниципальных конкурсах |  |  |