**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова**

**Отчет о работе соучастников региональной инновационной площадки по теме**

# «Формирование гражданской идентичности ярославских школьников в социально-образовательной среде средствами гуманитарных дисциплин»

*I квартал 2017 года*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке | |
| 1. ***Апробировать модель формирования гражданской идентичности школьников в социально-образовательной среде на основе содержания краеведческой направленности*** | | | | | | |
| 1.1 | Апробация рабочих программ по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 5-6-х классах | Апробированы рабочие программы по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 5-6-х классах, рабочая программа внеурочных занятий краеведческой направленности «Литературное краеведение». | Январь- май | Апробированы рабочие программы по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 5-6-х классах во II полугодии, рабочая программа внеурочных занятий краеведческой направленности «Литературное краеведение», проведена необходимая корректировка |  | |
| 1.2 | Проведение классных часов, приуроченных к памятным датам Ярославского края | Проведены классные часы, посвященные памяти великого флотоводца Федора Ушакова; | Февраль 2017 | * Разработан сценарий классного часа, посвященного памяти великого флотоводца Федора Ушакова * Организованы и проведены   классные часы для 5-6 классов |  | |
| 1.3. | Подготовка к проведению общешкольной метапредметной недели "Экология и Ярославский край" | Разработка плана метапредметной недели, обсуждение условий её проведения, составление маршрутных листов для классов-участников, работа учащихся по подготовке к мероприятиям недели | Март 2016 | * Разработан план проведения метапредметной недели "Экология и Ярославский край" * Составлены маршрутные листы для классов-участников, осуществлен прием заявок для участников мероприятий |  | |
| ***2. Презентовать результаты инновационной деятельности общеобразовательной организации в рамках реализации регионального инновационного проекта*** | | | | | | |
| 2.1 | Прием делегации общины русских липован из Румынии и социальных партнеров на базе школы. | Организовано международное сотрудничество и определены перспективы развития совместной деятельности. | 21.01.2017 | Представлена система работы образовательной организации по литературному краеведению, знакомство гостей из Румыниис основными фактами жизни и творчества А.А.Суркова | |  |
| 2.2 | Участие в работе региональной "Научно-педагогическая лаборатории школьного краеведения" | Представлена краеведческая работа школы в рамках реализации регионального инновационного проекта на II Всероссийском съезде краеведов-филологов | 26-27.01.2017 | * подготовлен доклад "Мы память бережно храним". Краеведение как средство и условие духовно-нравственного воспитания" (автор Шувалова Е.Н), представляющий работу школы в рамках регионального инновационного проекта * Выступление Шуваловой Е.А. на дискуссионной площадке II Всероссийского съезда краеведов-филологов * Презентована деятельность педагогов школы по сохранению памяти поэта А.А Суркова и его творческого наследия * Экскурсия "Мы память бережно храним", посвященная жизни и творчеству А.А.Суркова внесена в реестр учебных экскурсий | |  |