**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова**

**Отчет о работе соучастников региональной инновационной площадки по теме**

# «Формирование гражданской идентичности ярославских школьников в социально-образовательной среде средствами гуманитарных дисциплин»

*I квартал 2018 года*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке | |
| 1. ***Апробировать модель формирования гражданской идентичности школьников в социально-образовательной среде на основе содержания краеведческой направленности*** | | | | | | |
| 1.1 | Апробация рабочих программ по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 6-х классах | Апробированы рабочие программы по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 6-х классах, рабочая программа внеурочных занятий краеведческой направленности «Литературное краеведение». | Январь- май | Апробированы рабочие программы по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 6-х классах во II полугодии, рабочая программа внеурочных занятий краеведческой направленности «Литературное краеведение» в 6 классе, проведена необходимая корректировка |  | |
| 1.2 | Подготовка к проведению общешкольной метапредметной недели "Волонтерское движение и Ярославский край" | Разработка плана метапредметной недели, обсуждение условий её проведения, составление маршрутных листов для классов-участников, работа учащихся по подготовке к мероприятиям недели | Март 2018 | * Разработан план проведения метапредметной недели "Волонтерское движение и Ярославский край" * Составлены маршрутные листы для классов-участников, осуществлен прием заявок для участников мероприятий * Определены сроки проведения метапредметной недели - май 2018г |  | |
| ***2. Организовать и провести запуск ключевых общешкольных мероприятий по реализации проекта*** | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий Масленичной недели | Разработка плана Масленичной недели, обсуждение условий её проведения, работа учащихся по подготовке к мероприятиям недели | Февраль 2018 | Проведены мероприятия Масленичной недели (организатор школьный музей "Русский дом"):   * Понедельник, 12.02.18 «Встреча» - «Здравствуй, Масленица!» * Вторник, 13.02.18 «Заигрыш» - Викторина на знание славянских традиций для учащихся 3-4, 5-7 классов * Среда 14.02.18 «Лакомка» – Конкурс русских блинов (2-7 классы) Номинации: «Весенний пейзаж», «Портрет одноклассника» (роспись, композиция с блинами), «Вологодское кружево» (резная форма), «Бабушкин рецепт» (из семейных рецептов начинки). * Четверг, 15.02.18 «Разгуляй» - Веселые конкурсы * Пятница, Суббота 16-17. 02.18   «Тёщины ВЕЧЕРКИ и Золовкины ПОСИДЕЛКИ"   * Воскресенье, 18.02.18 – Прощеный день |  | |
| 2.2. | Организация и проведение "Фестиваля проектов" для учащихся 5-6 классов | Создание учениками учебного проекта, в том числе и краеведческой направленности, ведение «Индивидуального плана -дневника», оформление проекта | Март 2018 | * Презентованы учебные проекты учащимися 5-6 классов, в том числе и краеведческой направленности. |  | |
| ***3. Презентовать результаты инновационной деятельности общеобразовательной организации в рамках реализации регионального инновационного проекта*** | | | | | | |
| 3.1 | Заседание Методического совета школы: обобщение теоретического и практического материала по формированию гражданской идентичности школьников руководителями методических объединений школы, подготовка к проведению педагогического совета | Составление плана педагогического совета, обобщение теоретического материала о роли формирования гражданской идентичности школьников , определение хода проведения практической части педагогического совета, подготовка матриц для заполнения участниками педагогического совета | Март 2018 | * Составлен план педагогического совета «Гражданская идентичность как вектор   успешной социализации школьников»   * Оформлен раздаточный материал для проведения практической части * Составлены сценарии выступлений:  1. «Актуальность развития гражданской идентичности школьников» (М.Ю. Виноградова 2. «Модель формирования гражданской идентичности в средней школе №28 имени А.А. Суркова» (Слинина Н.В.) 3. «Формирование гражданской идентичности во внеурочной деятельности. Презентация программы «Литературное краеведение»» (Ю.В. Ситникова) 4. «Патриотическое воспитание как фактор формирования гражданской идентичности» (А.С. Лебедева) 5. «Результаты диагностики формирования гражданской идентичности в 5, 6 классах» (Ю.А. Бушкова) | |  |
| 3.2 | Проведение педагогического совета **«Гражданская идентичность как вектор успешной социализации школьников»** | Проведен педагогический совет, обобщен имеющийся опыт для активизации использования ресурсов образовательной организации и оптимизации реализации задач по формированию и развитию гражданской идентичности учащихся школы | 30 марта 2018 | * Определены стратегические направления деятельности коллектива, обеспечивающие достижение образовательных результатов по формированию и развитию гражданской идентичности учащихся школы | |  |