**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова**

**Отчет о работе соучастников региональной инновационной площадки по теме**

# «Формирование гражданской идентичности ярославских школьников в социально-образовательной среде средствами гуманитарных дисциплин»

*III-IV квартал 2018 года*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке | |
| 1. ***Апробировать модель формирования гражданской идентичности школьников в социально-образовательной среде на основе содержания краеведческой направленности*** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1.1 | Апробация рабочих программ по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 7-х классах | Апробировать рабочие программы по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 7-х классах, рабочие программы внеурочных занятий краеведческой направленности «Литературное краеведение». | Сентябрь- декабрь 2018 | Апробированы рабочие программы по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 7-х классах во II полугодии, рабочая программа внеурочных занятий краеведческой направленности «Литературное краеведение», проведена необходимая корректировка | Продолжить внедрение в рабочие программы материала краеведческой направленности | |
| 1.2 | Участие в Межрегиональной научно- практической конференции «Актуальные вопросы развития образования в Ярославской области:  итоги 2018 года» | Принять участие в Межрегиональной научно- практической конференции «Актуальные вопросы развития образования в Ярославской области:  итоги 2018 года» | 27-30.11.2018 | 6 педагогов приняли участие в работе конференции |  | |
| 1.3 | Представление описания модели по формированию гражданской идентичности школьников в социально-образовательной среде на основе содержания краеведческой направленности | Оправить отчет об апробации модели по формированию гражданской идентичности школьников | Декабрь 2018 | Оправлен отчет об апробации модели по формированию гражданской идентичности школьников, внесены корректировки |  | |
| ***2. Организовать и провести запуск ключевых общешкольных мероприятий по реализации проекта*** | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий в рамках МРЦ | Проведен муниципальный конкурс стихов А.А. Суркова, посвященный 119-летию со дня рождения поэта | 11.10.2018 | 1. Организован и проведен муниципальный конкурс стихов поэта-земляка А.А. Суркова  2. Подведены итоги конкурса, награждены победители и призеры. | |  |
| 2.2 | Проведение мероприятий, приуроченных к 50-летию средней школы №28 имени А.А. Суркова | Проведение учащимися 8а класса классные часы, посвященные истории школы во всех параллелях.  Осуществление запуска групповых проектов по соответствующей тематике.  Подготовка сценария праздника «С юбилеем, родная школа» | Сентябрь- декабрь 2018 | * Проведены учащимися 8а класса классные часы, посвященные истории школы во всех параллелях. * Проведен праздник «С юбилеем, родная школа» 21.12.2018 * Осуществлен запуск групповых проектов по соответствующей тематике и проведена защита 25.12.2018 | |  |