Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе соучастников региональной инновационной площадки по теме

# «Формирование гражданской идентичности ярославских школьников в социально-образовательной среде средствами гуманитарных дисциплин»

III квартал 2016 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной организации в рамках реализации регионального инновационного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заседание Методического совета школы при участии творческой группы педагогов, работающих в проекте на уровне образовательной организации, по разработке модели формирования гражданской идентичности на основе содержания краеведческой направленности в урочной и внеурочной деятельности. | Скорректированы направления деятельности педагогического коллектива в данном проекте, заложенные в основу школьной модели формирования гражданской идентичности на основе содержания краеведческой направленности в урочной и внеурочной деятельности | Август 2016 | - Обозначены направления работы школы в рамках модели формирования гражданской идентичности: - в урочной деятельности – в рамках учебных предметов «Литература», «История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство» в 5-6 классах - во внеурочной деятельности - в рамках занятий внеурочной деятельности «Литературное краеведение» в 5 классе; - во внеклассной деятельности – в рамках работы Школьного научного общества, туристско-краеведческого клуба «Оранжевый десант», «музейного краеведения», организация и проведение социальных акций и проектов, инициированных школьным ДОО «Планета ЮНЕСКА» - Определены сроки проведения ключевых мероприятий по реализации проекта |  |  |
| 1.2 | Выступление на педагогическом совете «Программа развития школы как фактор повышения эффективности работы педагогического коллектива» куратора творческой группы педагогов по работе в проекте на уровне образовательной организации | Обозначены педагоги гуманитарных учебных дисциплин, заинтересованные в реализации инновационного проекта и направления деятельности педагогического коллектива в данном проекте. | Август 2016 | - Утвержден состав творческой группы педагогов представителей следующих предметных направлений: «Литература», «История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство» - по работе в проекте в новом учебном году на уровне образовательной организации и направления работы школы в рамках модели формирования гражданской идентичности. |  |  |
| - Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогов в рамках проекта и рабочие программы с включением материала краеведческой направленности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заседание творческой группы педагогов, работающих в проекте на уровне образовательной организации, по корректировке ООП ООО в соответствии с разработанной моделью формирования гражданской идентичности на основе содержания краеведческой направленности. | Определены изменения в содержании отдельных блоков ООП ООО в соответствии с разработанной моделью формирования гражданской идентичности на основе содержания краеведческой направленности и начата работа в данном направлении | Август 2016 | - Утверждены дополнения к ООП ООО в Целевом и Содержательном разделах в соответствии с разработанной моделью формирования гражданской идентичности на основе содержания краеведческой направленности. |  |  |
| 2.2 | Корректировка рабочих программ учителей по «Литературе», «Истории», «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 5-6-х классах, рабочих программ факультативных и внеурочных занятий краеведческой направленности, способствующих формированию гражданской идентичности учащихся средствами гуманитарных дисциплин. | Разработаны рабочие программ по «Литературе», «Истории», «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 5-6-х классах, рабочих программ факультативных и внеурочных занятий краеведческой направленности, способствующих формированию гражданской идентичности учащихся средствами гуманитарных дисциплин. | Сентябрь 2016 | - Разработаны и утверждены рабочие программы по «Литературе», «Истории», «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 5-6-х классах, а также рабочая программа внеурочных занятий «Литературное краеведение» в 5 классе. |  |  |
| 2.3. | Проведение стартовой диагностики личностных результатов (гражданская идентичность) учащихся 5 классов | Разработаны материалы стартовой диагностики личностных результатов (гражданская идентичность) учащихся 5 классов | Сентябрь 2016 | - Определены критерии степени выраженности гражданской идентичности у учащихся 5 классов - Подобран диагностический инструментарий для определения личностных результатов (гражданская идентичность) учащихся 5 классов - Проведена стартовая диагностика личностных результатов (гражданская идентичность) учащихся 5а,б,в классов |  |  |