**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова**

**Отчет о работе соучастников региональной инновационной площадки по теме**

# «Формирование гражданской идентичности ярославских школьников в социально-образовательной среде средствами гуманитарных дисциплин»

*II квартал 2018 года*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке | |
| 1. ***Апробировать модель формирования гражданской идентичности школьников в социально-образовательной среде на основе содержания краеведческой направленности*** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1.1 | Апробация рабочих программ по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 6-х классах | Апробированы рабочие программы по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 6-х классах, рабочая программа внеурочных занятий краеведческой направленности «Литературное краеведение». | Январь- май 2018 | Апробированы рабочие программы по «Литературе», «Истории»,  «Географии», «Музыке», «Изобразительному искусству» в 6-х классах во II полугодии, рабочая программа внеурочных занятий краеведческой направленности «Литературное краеведение», проведена необходимая корректировка |  | |
| 1.2 | Проведение диагностики сформированности гражданской идентичности учащихся 6-х классов на конец года | Диагностика личностных результатов учащихся 5 классов | Май 2018 | Проведена диагностика гражданской идентичности учащихся 6 а, б классов на конец года по следующим направлениям:   * Диагностика сформированности когнитивного компонента гражданской идентичности * Диагностика сформированности эмоционально-оценочный (коннотативный) и ценностно-ориентировочный (аксиологический) компоненты гражданской идентичности. * Диагностика сформированности деятельностного (поведенческого) компонента гражданской идентичности |  | |
| 1.3 | Обработка результатов диагностики сформированности гражданской идентичности на конец года учащихся 6 классов | Анализ результатов диагностики сформированности гражданской идентичности учащихся 6 классов | Июнь 2018 | * Составлен отчет о результатах диагностики по 4 направлениям, материалы размещены на сайте ОУ |  | |
| ***2. Организовать и провести запуск ключевых общешкольных мероприятий по реализации проекта*** | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий в рамках общешкольной метапредметной недели "Волонтерское движение и Ярославский край" | Проведены мероприятия метапредметной недели,  представлены результаты работы учащихся –участников мероприятий | 23-28 апреля 2018 | 1. Составлены сценарии проведения мероприятий краеведческой направленности:   * Литературная квест-игра для учащихся 6 «Улицы родного города» * Деловая игра «Пять проблем Ярославской области и города Рыбинска» для учащихся 8-х классов.   2. Оформлено презентационное и дидактическое сопровождение ключевых мероприятий недели  3. Определены победители и призёры мероприятий метапредметной недели:   * Конкурса плакатов «Мы за чистоту улиц!» среди учащихся 5-х классов * Конкурса сценариев агитбригад «SOS! Нам радирует земля!» среди учащихся 6-х классов. * Конкурса дизайнерских проектов «Мой любимый школьный двор» по оформлению школьной клумбы среди учащихся 7- 8 классов * Школьной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» | |  |
| 2.2 | Анализ мероприятий, проведенных в рамках метапредметной недели | Проведено анкетирование учеников-участников метапредметной недели, Круглый стол для педагогов, | Май 2018 | * Выявлена степень удовлетворенности учащихся и педагогов- участников мероприятий, определен круг проблем и способы их преодоления * Подготовлен фотоотчет по итогам проведения основных мероприятий | |  |
| 2.3 | Проведение классных часов, приуроченных к памятным датам Ярославского края | Проведены классные часы, посвященные 73- годовщине победы в Великой Отечественной войне с включением регионального компонента | Май 2018 | * Разработаны сценарии классных часов, посвященных 73- годовщине победы в Великой Отечественной войне, включающие биографические данные о ветеранах- земляках * Организованы и проведены   классные часы для учащихся начальной школы, 5-6 классов | |  |
| 2.4 | Проведение социальных акций в рамках Детского общественного объединения "Планета ЮНЕСКО" | Проведены социальные акции в рамках метапредметной недели, а также посвященные 73- годовщине победы в Великой Отечественной войне,  представлены результаты работы учащихся –участников акций | Апрель, Май 2018 | В ходе социальных акций произведено благоустройство территории:   * Школьной территории * памятного знака "Венгерский крест", установленного в честь венгерских военнопленных * мемориальной доски Петру Крюкову, герою ВОв | |  |