Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе соучастников региональной инновационной площадки по теме

# «Разработка механизмов реализации междисциплинарных программ в рамках образовательной программы ООО»

III квартал 2016 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проанализировать деятельность педагогов общеобразовательной организации в рамках реализации регионального инновационного проекта |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заседание Методического совета школы при участии творческой группы педагогов, работающих в проекте на уровне образовательной организации, по разработке механизмов реализации междисциплинарных программ | Скорректированы направления деятельности педагогического коллектива в данном проекте на новый учебный год | Август 2016 | - Обозначены направления работы школы по разработке механизмов реализации междисциплинарных программ - Определены сроки проведения ключевых мероприятий по реализации проекта |  |
| 1.2. | Выступление на педагогическом совете «Программа развития школы как фактор повышения эффективности работы педагогического коллектива» куратора творческой группы педагогов по работе в проекте на уровне образовательной организации | Проанализирована деятельность педагогов различных учебных дисциплин, способствующих реализации инновационного проекта и направления деятельности педагогического коллектива в данном проекте. | Август 2016 | - Определена актуальность работы общеобразовательной организации в данном направлении и дальнейшие перспективы развития реализации междисциплинарных программ |  |
| 2. Спланировать и организовать подготовку материалов по результатам инновационной деятельности общеобразовательной организации в рамках реализации регионального инновационного проекта |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка материалов по результатам инновационной деятельности | Оформлена нормативная документация по работе в проекте и методические рекомендации по сопровождению междисциплинарной программы "Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности". | Сентябрь 2016 | Подготовлены следующие материалы по результатам инновационной деятельности: - нормативная документация по сопровождению междисциплинарной программы "Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности" - рекомендации по разработке «Индивидуальных образовательных программ педагогов по проектной и исследовательской деятельности» - рабочая программа по учебному курсу в 5 классе «Основы проектной деятельности», реализующая междисциплинарную программу "Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности". |  |