Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе региональной инновационной площадки по теме

"Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки"

IV квартал 2016 года

| № |  | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения |  | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать деятельность педагогов общеобразовательной и дошкольных образовательных организаций по вопросам допрофессиональной педагогической подготовки учащихся в рамках сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Встреча с заведующими МДОУ № 51 и №99 по планированию и проведению семинара «Профессиональная ориентация молодёжи как ресурс развития педагогического кадрового потенциала» в рамках реализации РИП. | Продолжение сотрудничества с МДОУ №99 и 51 при осуществлении педагогической практики «Первые профессиональные пробы» с учащимися педагогического класса и группы | Октябрь 2016 |  | Отобран материал для предоставлении опыта в рамках семинара РИП |  |
| 1.2 |  | Проведение регионального семинара «Профессиональная ориентация молодёжи как ресурс развития педагогического кадрового потенциала» | Представление деятельности педагогического класса и группы | 27.10.2016 |  | Представлен опыт работы ОО и МДОУ по реализации проекта. |  |
| 1.3 |  | Совещание членов стратегической команды проекта | Организационное собрание по разработке сценария предновогодних мероприятий в рамках педагогических практик | Декабрь 2016 |  | Разработаны сценарии предновогодних мероприятий с участием детей педагогического класса и группы |  |
| - Разработать нормативную документацию по организации и сопровождению деятельности педагогических классов и групп, план реализации допрофессиональной педагогической подготовки и рабочие программы курсов и педагогической практики школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заседание Методического совета школы |  | Выполнение рабочих программ элективных учебных предметов психологической педагогической направленности. Утверждение рабочей программы элективного учебного предмета «Основы экскурсионной деятельности» | Декабрь 2016 | Проанализированы |  |  |
| - Деятельность педагогического класса на базе основной школы (8-9 классы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отчетные мероприятия учащихся педагогического класса за первое полугодие в рамках реализации курсов педагогической направленности. |  | Проведение Новогоднего представления для обучающихся начальной школы, итоговых линеек, посвященных окончанию первого полугодия | Декабрь 2016 | Проведены отчетные мероприятия учащимися педагогического класса |  |  |
| 3.2 | Педагогическая практика «Первые профессиональные пробы» |  | Участие в образовательном событии «Эту ёлку не руби», совместно с детьми и сотрудниками ДОУ № 99 | 15.12.2016 | Проведено образовательное событие «Эту ёлку не руби» |  |  |
| - Деятельность педагогической группы на базе учащихся старшей школы (10-11 класс) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка материала к семинару РИП. Проведение учащимися педагогической группы мероприятия для воспитанников ДОУ №51 и их родителей «Дворовая команда» |  | Обучение будущих педагогов демонстрации своего опыта. | 07.10.2016 | Подготовлено и проведено мероприятие для воспитанников ДОУ №51, получена высокая оценка от педагогических работников ДОУ №51 и родительской общественности |  |  |
| 4.2 | Подготовка выступления учениц педагогической группы к семинару РИП. Эссе «Учитель, что в имени твоем…» |  | Обучение учащихся педагогической группы самопрезентации | Октябрь 2016 | Учащиеся педагогической группы овладели методикой самопрезентации будущего педагога-воспитателя. |  |  |
| 4.3 | Подготовка и проведение предновогодних мероприятий для воспитанников ДОУ №51 |  | Учащиеся педагогической группы 10 класса освоят методы работы с воспитанниками ДОУ | Декабрь 2016 | Учащиеся педагогической группы 10 класса овладели новыми методами организационной работы с воспитанниками ДОУ |  |  |
| 4.4 | Участие педагогической группы 10 класса в мастер-классе «О профессии» в рамках семинара РИП |  | Получение будущими педагогами навыков профориентационной деятельности | 27.10.2016 | Учащиеся педагогической группы провели тематические тренинги |  |  |
| 4.5 | Отчетные мероприятия учащихся педагогической группы за первое полугодие в рамках реализации курсов педагогической направленности. |  | Проведение Новогоднего представления для обучающихся начальной школы, итоговых линеек, посвященных окончанию первого полугодия | Декабрь 2016 | Проведены отчетные мероприятия учащимися педагогического группы |  |  |