Приложение 2 к соглашению

от “___” ___________ 2024 г.

План совместных мероприятий  со средней школой №28 имени А.А. Суркова г. Рыбинска

по реализации проекта федеральной инновационной площадки

«Структурно-функциональная модель тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в системе непрерывного профессионального образования»

на 2024-2025 год

| Сроки | Наименование мероприятий | Результат | Ответственный исполнитель от ЯГПУ/от образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.09.2024 | Рабочее совещании соисполнителей ФИП | Определены основные направления деятельности, оформлен план совместных мероприятий | Тихомирова О.В. / Бущкова Ю,А. 89106643472 bya28@yandex.ru |
| До 20.09 | Подготовка отчета ФИП | Сбор данных для формирования отчета ФИП, предоставление отчетной документации | Тихомирова О.В., Репина А.В. / Шальнова О.Н. +79012756129 ol.schalnova@yandex.ru |
| До 31.09 | Обновление страницы ФИП на ресурсе соисполнителя | Размещение ТЗ и плана соисполнителя http://sch28.rybadm.ru/p170aa1.html | Гусева И.С. 89159989036 |
| До 01.10. | Расширение тьюторской команды и создание тьюторских пар | Определены тьюторские пары и составлены индивидуальные карты профессионального роста | Скоробогатова С.Г. Скоробогатова С.Г. 89109766425 lana.69@mail.ru |
| 11.09.24 | Деловой клуб: встреча директора школы со студентами 3 курса факультета «Образовательный инжиниринг» | Презентованы формы, методы приемы профессионального взаимодействия в сфере образовательного менеджмента | Шальнова О.Н. +79012756129 ol.schalnova@yandex.ru |
| До 30.09 | Сбор данных о выпускниках школы, поступивших в ЯГПУ и молодых специалистах, выпускниках ЯГПУ | Представлены данные об указанных категориях участников тьюторского сопровождения | Бушкова Ю.А. 89106643472 bya28@yandex.ru |
| 2024- 2025 уч год | Организация тьюторского сопровождения обучающихся 10 – 11 классов по программам ДППШ | Разработаны занятия, направленные на формирование тьюторской позиции учащихся ППК | Бушкова Ю.А. 89106643472 bya28@yandex.ru |
| Октябрь-декабрь | Участие в семинарах инвариантного модуля программы дополнительного образования «Траектория успеха» | Получены инструменты и учебно-методические материалы | Тихомирова О.В. / Скоробогатова С.Г. 89109766425 lana.69@mail.ru Бушкова Ю.А. 89106643472 bya28@yandex.ru Слинина Н.В. 89108278333 slinina.nata@yandex.ru |
| До 2.10. | Прохождение диагностики тьюторской компетентности членами тьюторских команд | Пройдена диагностика, определены точки профессионального развития | Тихомирова О.В./ Шальнова О.Н. +79012756129 ol.schalnova@yandex.ru |
| Октябрь | Международная тьюторской конференции | Участие тьюторской команды в международном мероприятии в качестве соисполнителя ФИП | Скоробогатова С.Г. 89109766425 lana.69@mail.ru Бушкова Ю.А. 89106643472 bya28@yandex.ru Слинина Н.В. 89108278333 slinina.nata@yandex.ru |
| Октябрь | Формирование заявки на участие в предметных вебинарах для педагогически ориентированных школьников соисполнителей ФИП «Универ в школе» | Определена предметная область и сформирована группа учащихся- участников вебинара | Тихомирова О.В. Репина А.В. / Скоробогатова С.Г. 89109766425 lana.69@mail.ru |
| Ноябрь- декабрь | Участие в предметных вебинарах для педагогически ориентированных школьников соисполнителей ФИП «Универ в школе» | Освоена информация вебинара | Тихомирова О.В. Репина А.В. / Шальнова О.Н. +79012756129 ol.schalnova@yandex.ru |
| 26- 28.02.2025 | Тьюторская НЕконференция | Участие тьюторской команды в международном мероприятии в качестве соисполнителя ФИП | Скоробогатова С.Г. 89109766425 lana.69@mail.ru Бушкова Ю.А. 89106643472 bya28@yandex.ru Слинина Н.В. 89108278333 slinina.nata@yandex.ru |
| Март – апрель 2025 | Организация и проведение практико-ориентированных мероприятий на базе ОО | - Муниципальный семинар с РППК (педагогический колледж) «Путь становления: от новичка к профессионалу»; - «Педагогический кванториум» (для будущих абитуриентов педагогических ВУЗов); - «Педагогический кванториум» (для будущих абитуриентов педагогических СУЗов) | ДО г.о.г. Рыбинск, МУ ДПО ИОЦ, Директор школы Шальнова О.Н. (+79012756129) ol.schalnova@yandex.ru Бушкова Ю.А. 89106643472 bya28@yandex.ru |
| 2024- 2025 уч год | Организация взаимодействия молодых специалистов и их наставников согласно плану. Актуализация педагогического опыта молодых специалистов ОО | Тьториал для молодых специалистов «Я принимаю вызов» по определению ресурсов профессионализации Круглые столы для молодых специалистов в ОО | Скоробогатова С.Г. 89109766425 lana.69@mail.ru Слинина Н.В. 89108278333 slinina.nata@yandex.ru Команда наставников (тьюторов) |
| Апрель | Выездное мероприятие проекта «Универ в школе» | Организация участия образовательных организаций города в выездом мероприятии | Тихомирова О.В. Репина А.В. / Шальнова О.Н. +79012756129 ol.schalnova@yandex.ru |
| 25.06.2025 | Региональный семинар «Школа тьютора» | Участие тьюторской команды в региональном мероприятии в качестве соисполнителя ФИП | Бушкова Ю.А. 89106643472 bya28@yandex.ru Слинина Н.В. 89108278333 slinina.nata@yandex.ru |
| До 15.06 | Подготовка аналитического отчета тьюторской деятельности с описанием тьюторских практик | Отчет | Скоробогатова С.Г. 89109766425 lana.69@mail.ru Бушкова Ю.А. 89106643472 bya28@yandex.ru Слинина Н.В. 89108278333 slinina.nata@yandex.ru |

| ФГБОУ ВО Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского Ректор __________________ М.В. Груздев М.П. |  | Средняя школа №28 имени А.А. Суркова г. Рыбинска Директор __________________ О.Н. Шальнова М.П. |
| --- | --- | --- |