Муниципальное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А.Суркова

Проект

Тема: «Информационно-библиотечный центр – школьная площадка ЮНЕСКО»

Разработчики:

Вайцель О.Ю.

Осетрова В.В.

Ситникова Ю.В.

Слинина Н.В.

Рыбинск, 2017

Структура проекта

1.    Замысел проекта

2. Аналитическое обоснование проекта (обоснование необходимости реализации проектных идей)

3.   Цель, этапы реализации проекта и предполагаемые результаты

4. Риски, ограничения и меры по предупреждению и сглаживанию их отрицательного воздействия

5.   План работ

6.   Смета расходов

7.   Критерии успешности реализации проекта

8.   Управление проектом

1. Замысел проекта

Средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А.Суркова с 1997 года является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. На сегодняшний день более 7500 учреждений в 174 странах  мира имеют данный статус. В мировой проект Ассоциированных школ (ПАШ) входят детские сады, общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, колледжи, школы дополнительного образования и другие детские учебные центры, педагогические высшие учебные заведения. Изначально главными задачами проекта являлись объединение на международном уровне усилий школьных коллективов для распространения знаний, обмен интеллектуальным опытом, расширение международного сотрудничества в области образования. Таким образом, миссия СОШ №28 осуществляется в нескольких направлениях:

- воспитание современной личности - гуманной, толерантной, нравственно        зрелой, с активной гражданской позицией;

-  поощрение экспериментов, новаторства;

-  совершенствование качества образования.

Разумеется, воспитание личности в соответствии с принципами деятельности ЮНЕСКО невозможно без осуществления взаимодействия между людьми на различном уровне, в различных условиях и даже в различных государствах. Таким образом, без создания информационного пространства, отвечающего требованиям времени, невозможна реализация проектов. Важную роль в создании подобного пространства принадлежит ШИБЦ. Это свидетельствует об актуальности рассматриваемого вопроса.

Важным шагом вперед стало понимание необходимости поддержать развитие новых методик обучения и воспитания, среди которых наиболее действенной и практико-ориентированной, а значит, отвечающей требованиям ФГОС, является проектная деятельность. Участники образовательных отношений СОШ №28 активно участвуют в реализации следующих проектных направлений:

- образование для всех;

- всемирное наследие и культура мира;

- всемирное наследие в руках молодых;

- всемирное наследие и окружающая среда.

Опыт представлен в бюро ЮНЕСКО через национальный координационный центр Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Данные проекты также не могут быть реализованы в полной мере без соответствующей информационной поддержки, которую могут оказать библиотеки, реорганизованные в ШИБЦ. Представленное положение вновь подтверждает актуальность выбранной проблемы.

Проблемы сохранения природной окружающей среды как среды обитания всего живого нашли отражение в экологической части проекта.

Значительное внимание уделяется не только охране природы, но и вопросам здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, валеологии. Психолого-педагогические службы Ассоциированных школ занимаются активным изучением межличностных отношений, предлагая наиболее комфортные условия для обучения и воспитания учащихся. Эти направления невозможно представить без грамотного информационного сопровождения, осуществляемого ШИБЦ. Следовательно, актуальность предстоящих преобразований выступает достаточно отчетливо.

Программы ЮНЕСКО в области культуры нашли свое отражение в специальном направлении ПАШ. Изучение всемирного культурного и природного наследия и действия, направленные на его сохранение, стали основой нравственного и эстетического воспитания в большинстве Ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Права человека, демократия, толерантность, вопросы сохранения мира – главные направления ПАШ. Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО также является задачей Ассоциированных школ. Таким образом, вся деятельность СОШ №28 имени А.А.Суркова основывается на распространении сведений о деятельности ЮНЕСКО и активном привлечении всех участников образовательного процесса к реализации обозначенных идей.

В связи с подобной широкомасштабной деятельностью СОШ №28 и началом реорганизации школьных библиотек в современные информационно-библиотечные центры возник замысел объединить эти два процесса и создать школьный информационно-библиотечный центр, обеспечивающий информационную поддержку образовательной, воспитательной, научно-исследовательской деятельности образовательного учреждения в соответствии с принципами и направлениями деятельности ЮНЕСКО.

2. Аналитическое обоснование проекта (обоснование необходимости реализации проектных идей)

Реорганизация школьных библиотек в школьные информационно-библиотечные центры обусловлено не только требованиями ФГОС, но и изменившимися условиями современной действительности: в нашу жизнь прочно вошли компьютеры, электронные ресурсы, предоставляемые в свободном доступе в Интернет-сети, и т.д. Совокупность этих условий создает определенное информационное пространство, в котором вращаются все социальные институты, и школа в этом отношении – не исключение. Таким образом, в образовательных учреждениях встает вопрос о формировании единой информационно-образовательной среды, способствующей всестороннему развитию личности. Реализация данного направления требует тщательной подготовки, которая начинается с анализа современного состояния школьной библиотеки как информационного ядра создаваемой информационно-образовательной среды. Представим некоторые факты.

Общая площадь помещений, относящихся к ШБ, - 46 кв.м. Читальный зал совмещен с абонементом. Площадь книгохранилища составляет 20,6 кв.м. Отдельного помещения для обслуживания читателей нет. Других специализированных помещений нет. Общее количество компьютеров с широкополосным доступом в Интернет и объединенным в локальную сеть – 1, следовательно, он предназначен для работы сотрудника библиотеки. Таким образом, компьютеров для посетителей нет. Из оргтехники в библиотеке имеется принтер в количестве 1 шт. Вся имеющаяся техника используется ежедневно, поэтому уровень её износостойкости постоянно снижается.  Сканеров, копировальной техники, интерактивной доски, проектора, DVD-проигрывателей, веб-камер, брошюраторов в наличии не имеется.

Проблема нехватки технических средств становится особенно отчетливой на фоне общего количества пользователей библиотекой – 815 человек, из которых 770 – учащиеся (347 и 335 начальной и средней школы соответственно) и 55 педагогов.

Важными факторами воздействия внешней среды на развитие библиотеки являются:

- внедрение новых образовательных стандартов (СОО с 2018 года);

- динамичное развитие школы, расширение области исследований;

- внедрение профильной и дистанционной систем обучения;

- акцент на самостоятельную работу учеников в соответствии с компетентностным подходом, положенным в основу ФГОС;

- активное внедрение компьютерных технологий;

- изменение книготоргового рынка;

- увеличение и расширение спроса на информационно-библиотечные ресурсы.

Не менее важное влияние на развитие библиотеки оказывают и влияние внутренней среды:

- отсутствие чёткой политики комплектования фондов библиотеки;

- острый недостаток финансовых средств на приобретение литературы;

- отсутствие комплексной программы автоматизации библиотеки;

- низкий уровень информационной культуры пользователей.

Таким образом, для успешной реализации деятельности ОУ в рамках Ассоциированной школы ЮНЕСКО необходима полная реорганизация школьной библиотеки.

3.   Цель, этапы реализации проекта и предполагаемые результаты

Библиотека МОУ СОШ №28 имени А.А.Суркова предоставляет информацию, ресурсы и консультативную поддержку всем участникам образовательного процесса, способствует социальной адаптации обучающихся, создавая условия для их самообразования и развития информационной культуры личности в соответствии с ФГОС и выбранными направлениями ПАШ ЮНЕСКО. В связи с этим, цель реорганизации школьной библиотеки сформулирована следующим образом: создание ШИБЦ как структурного элемента инфраструктуры школы для разработки и внедрения в образовательный процесс учебно-методического сопровождения, основанного на материалах и принципах деятельности ЮНЕСКО.

В соответствии с целью нами были сформулированы следующие задачи:

1. Создать на базе школьной библиотеки ШИБЦ;

2. Обновить материально-техническую базу библиотеки;

3. Обновить основные и специальные фонды библиотеки;

4. Обеспечить учебно-воспитательный процесс необходимыми ресурсами путем информационно-библиографического обслуживания всех участников образовательных отношений в соответствии с ПАШ ЮНЕСКО;

5. Повысить качество предоставляемых услуг за счет освоения и внедрения новых ИКТ;

6. Создать образовательные зоны для улучшения качества работы информационно - библиотечного центра.

Решение указанных задач, следовательно, достижение цели, должно осуществляться логично, поэтапно. Нами были определены следующие этапы реализации проекта:

1 этап – разработка проекта – октябрь 2017 - май 2018г.

2 этап – реализация и корректировка проекта – июнь 2018 – июнь 2019 гг.

3 этап – подведение итогов -  сентябрь 2019 - май 2020 г.

Представим сущность каждого этапа в сводной таблице:

| Этап/сроки | Название | Содержание/Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 этап (октябрь 2017 - май 2018г.) | Проектировочный, аналитический | 1. Создание рабочей группы 2. Проектирование модели функционирования ИБЦ 3. Мониторинг материально - технической базы. 4. Совершенствование/создание нормативно-правовой базы |
| 2 этап (июнь 2018 – июнь 2019г.) | Практический, реализационный | Реализация ведущих направлений проекта. Осуществление контроля их реализации. 1. Включение информационно-библиотечного центра в управленческую систему школы с целью повышения интегрирования библиотечно-информационного центра в единое информационное пространство школы как её структурного подразделения. 2. Дооборудование помещений. 3. Улучшение материально – технической базы. 4. Приобретение современного программного обеспечения. 5. Пополнение фондов художественной, методической и учебной литературой. 6. Налаживание и регуляция механизмов взаимодействия всех участников образовательного процесса и использования всех имеющихся ресурсов. 7. Создание системы мониторинга эффективности взаимодействия участников образовательного процесса с использованием имеющихся ресурсов. 8. Продолжение работы по составлению электронного каталога; 9. Налаживание связей с другими организациями 10. Создание специальной базы данных читателей; начало электронной выдачи учебников. 11. Разработка на базе информационно- библиотечного центра технологии формирования информационной культуры личности |
| 3 этап (сентябрь 2019 - май 2020 г.) | Рефлексивный (обобщающий), прогностический | 1. Развитие заложенных основ использования медиаресурсов в образовательной практике школы 2. Составление комплексных планов работы 3. Организация консультационной работы 4. Развитие связей с другими организациями 5. Создание единых информационных ресурсов 6. Разработка и внедрение инновационных форм работы 7. Обобщение и распространение опыта 8. Подведение итогов и анализ реализации проекта 9. Подготовка текста нового проекта развития информационно-библиотечного центра 10. Расширение ассортимента информационно-библиотечных услуг за счет использования Интернета, доступных баз данных, онлайн - каталогов, повышение качества оказываемых услуг на основе использования новых технологий |

В процессе реализации данного проекта предполагается достижение следующих результатов:

1. Повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания читателей.

2. Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и родителей к глобальными информационным ресурсам и обеспечение учеников и учителей свободным доступом в Интернет.

3. Улучшение комплектования и обеспечение безопасности библиотечных фондов.

4. Повышение читательской компетентности детей и подростков.

5. Укрепление материально-технической базы и увеличение библиотечного фонда.

6. Повышение уровня ИКТ - компетентности сотрудников ИБЦ, овладение новыми информационными технологиями.

7. Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей МОУ СОШ №28 имени А.А.Суркова на

- пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, неоднократно и бесплатно;

- на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;

- на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях;

- на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет для эффективного поиска информации, дополнительного образования, в том числе дистанционного;

- на организацию и поддержку различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения различных наций и народностей в соответствии с принципами деятельности ЮНЕСКО;

- на организацию совместной работы учащихся и учителей.

8. Внедрение в ШИБЦ автоматизированной системы управления.

9. Расширение номенклатуры оказываемых услуг информационного обеспечения и справочного обслуживания, связанных с подготовкой, введением и оперативным предоставлением справочной информации.

10. Повышение оперативности, полноты и точности получаемой информации при обслуживании пользователей.

11. Повышение комфортности работы пользователей и персонала центра.

12. Сокращение трудозатрат на выполнение технологических операций (комплектования, организации и использования фондов, справочно-информационного обслуживания).

13. Оптимальное использование документальных и информационных ресурсов как собственного ИБЦ, так и ресурсов других организаций и учреждений через осуществление сетевого взаимодействия.

14. Удовлетворение потребностей пользователей в новых видах и формах информационных образовательных средств для самостоятельных занятий по учебным предметам и различным аспектам воспитательного процесса.

15. Создание раздела «Библиотека» на сайте школы.

4. Риски, ограничения и меры по предупреждению и сглаживанию их отрицательного воздействия

Запуск нового проекта, как правило, сопровождается определенными рисками/ограничениями, которые являются, с одной стороны, негативными агентами в данном процессе, с другой – индикаторами его успешности. Таким образом, необходимо быть готовыми к возникновению подобных ситуаций. Рассмотрим примеры возможных рисков/ограничений и представим меры по их предупреждению/сглаживанию в систематизированном виде:

| № | Риски и ограничения | Меры по предупреждению и сглаживанию отрицательного воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие финансирования и средств на комплектование библиотечных фондов | Участие в конкурсах на получение грантов, привлечение спонсорской помощи |
| 2 | Недостаточное количество хорошей компьютерной техники для реализации проекта | Участие в конкурсах на получение грантов, привлечение спонсорской помощи |
| 3 | Некомпетентное использование компьютерной техники и низкий уровень информационной культуры участников учебного процесса | Организация дополнительных занятий, направленных на формирование компьютерной грамотности и информационной культуры участников учебного процесса, КПП (при необходимости) |
| 4 | Низкая скорость интернета, фильтры и блокировка многих хороших веб – ресурсов на школьных компьютерах системами контентной фильтрации | Организация и проведение деятельности, направленной на повышение общей культуры использования информации из сети Интернет (в первую очередь, в домашних условиях) |
| 5 | Недостаточная мотивация к систематическому повышению квалификации и профессиональному самообучению со стороны педагогического сообщества. | Включение в Положение о материальном стимулировании соответствующего пункта |
| 6 | Стереотип отношения к библиотеке как к отсталому в технологическом и организационном плане структурному элементу ОУ | Зонирование помещения, оснащение вновь созданных зон необходимыми техническими ресурсами |
| 7 | Несоответствие площади помещений библиотеки ее возрастающим функциям. | Перераспределение относящихся к библиотеке площадей |
| 8 | Несоответствие подготовки технического персонала, отвечающего за функционирование сети школы, возрастающим требованиям ФГОС. | КПП |
| 9 | Несанкционированный доступ к сетевым папкам пользователей, умышленное уничтожение информации. | Установка системы защиты информации |

5.   План работ

| № | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Индикаторы достижения ожидаемого результата | Ответственные | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1. Задача (или направление) Создать на базе школьной библиотеки ШИБЦ |  |
| 1 | Создание нормативной базы библиотечно-информационного центра школы. | Октябрь 2017 | Декабрь 2017 | Внесение дополнений в Положение о школьной библиотеке, составление документальной базы деятельности ШИБЦ | Практическое использование реорганизованной документальной базы | Вайцель О.Ю., Ситникова Ю.В. |  |
| 2,3 Задача (или направление) Обновить материально-техническую базу библиотеки, основные и специальные фонды библиотеки |  |
| 1 | Инвентаризация и формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами | Октябрь 2017 | Декабрь 2108 |  | Активное использование обновленного фонда | Вайцель О.Ю. |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы через адаптацию к новому программному обеспечению имеющихся технических средств и приобретение новой компьютерной и оргтехники | Декабрь 2017 | Декабрь 2020 | Оснащение ШИБЦ в соответствии с целью и задачами его создания | Привлечение новых активных пользователей ШИБЦ, проведение внеклассных мероприятий, налаживание сетевого взаимодействия | Шальнова О.Н., директор, Осетрова В.В., учитель информатики, Вайцель О.Ю., библиотекарь, Ситникова Ю.В., куратор деятельности ШИБЦ | Участие в конкурсах на получение грантов, привлечение спонсорской помощи |
| 3 | Создание электронной медиатеки ресурсов как элемента единой школьной информационной среды | Декабрь 2017 | Декабрь 2020 | Создание электронной медиатеки ресурсов как элемента единой школьной информационной среды | Активное использование ресурсов медиатеки всеми участниками ОП | Осетрова В.В., учитель информатики, Вайцель О.Ю., библиотекарь, Ситникова Ю.В., куратор деятельности ШИБЦ | Привлечение спонсорской помощи |
| 4. Задача: Обеспечить учебно-воспитательный процесс необходимыми ресурсами путем информационно-библиографического обслуживания всех участников образовательных отношений в соответствии с ПАШ ЮНЕСКО |  |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса о новых поступления в основной и "виртуальный" фонды (Интернет-ресурсы) информационно-библиотечного центра (в т.ч. в условиях локальной сети учреждения, через Интернет-каналы и т.д. | Декабрь 2017 | Декабрь 2020 | Повышение заинтересованности в услугах ШИБЦ благодаря возможности дистанционного получения информации | Повышение уровня использования ресурсов ШИБЦ | Вайцель О.Ю., Осетрова В.В. |  |
| 2 | Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы посредством использования ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов информационно-библиотечного центра школы (в т.ч., задействовав локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы). | Декабрь 2017 | Декабрь 2020 | Повышение заинтересованности в услугах ШИБЦ благодаря возможности дистанционного получения информации | Повышение уровня использования ресурсов ШИБЦ, активизация работы с одаренными детьми | Вайцель О.Ю., Осетрова В.В., Ситникова Ю.В. |  |
| 3 | Организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и получения информации из различных носителей | Декабрь 2017 | Декабрь 2020 | Увеличение количества активных пользователей библиотечными ресурсами | Использование библиотечных ресурсов для работы со всеми категориями обучающихся (слабоуспевающими, одаренными), а также при подготовке научно-исследовательских работ | Вайцель О.Ю., Осетрова В.В., Ситникова Ю.В. |  |
| 4 | Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, отбору и критической оценке информации | Декабрь 2017 | Декабрь 2020 | Увеличение количества активных пользователей библиотечными ресурсами | Использование библиотечных ресурсов для работы со всеми категориями обучающихся (слабоуспевающими, одаренными), а также при подготовке научно-исследовательских работ | Вайцель О.Ю., Осетрова В.В., Ситникова Ю.В. |  |
| 5 | Повышение уровня информационной культуры личности обучающихся. | Декабрь 2017 | Декабрь 2020 | Повышение уровня информационной культуры личности обучающихся. | Осуществление грамотной деятельности при поиске и анализе информации | Вайцель О.Ю., Осетрова В.В. |  |
| 5. Задача: Повысить качество предоставляемых услуг за счет освоения и внедрения новых ИКТ |  |
| 1 | Оказание помощи в работе, ознакомление и обучение использованию сервисов веб 2.0 в деятельности учащихся и учителей, родителей в образовательных проектах | Декабрь 2017 | Декабрь 2020 | Активное использование сервисов веб 2.0 в деятельности учащихся и учителей, родителей в образовательных проектах | Повышение качества исполнения образовательных проектов, сокращение сроков их выполнения | Вайцель О.Ю., Осетрова В.В |  |
| 2 | Обеспечение развития дистанционного обучения участников учебного процесса. | Декабрь 2017 | Декабрь 2020 | Реализация вариативности образовательных услуг детям с ограниченными возможностями, детям-инвалидам, инвалидам и неработающим взрослым; Обеспечение эффективности затрат муниципалитета на качественное доступное образование всех граждан без ограничений в возрасте и состояния здоровья; Осуществление сотрудничества с семьями детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, повышение их социального статуса; Создание системы непрерывного образования, социальной поддержки и помощи каждому ребенку, его семье, молодым людям и подросткам | Включение людей с ограниченными возможностями в мероприятия различного уровня и характера | Вайцель О.Ю., Осетрова В.В, Ситникова Ю.В. |  |
| 3 | Внедрение новых информационных и сетевых технологий, информационных систем, программных комплексов | Декабрь 2017 | Декабрь 2018 | Повышение ИКТ – компетенции участников образовательного процесса. Повышение эффективности качества воспитательно-образовательного процесса в ОУ через используемое программное обеспечение | Уровень активности всех участников ОП | Осетрова В.В., Вайцель О.Ю., Ситникова Ю.В. |  |
| 4 | Распространение опыта в профессиональной среде, освещение деятельности в прессе, на школьном сайте, в блогах библиотеки с целью поднятия имиджа школы и библиотеки | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | Популяризация деятельности ШИБЦ, привлечение новых пользователей, увеличение количества книговыдач, повышение конкурентоспособности ШИБЦ | Высокий уровень конкурентоспособности ШИБЦ | Вайцель О.Ю., Ситникова Ю.В. |  |
|  | 6.Задача: Создать образовательные зоны для повышения качества работы информационно - библиотечного центра |  |
| 1 | Составление плана зонирования библиотеки с учетом перераспределения площадей, относящихся к библиотеке | Сентябрь 2018 | Декабрь 2018 | Расширение площадей ШИБЦ с выделением необходимых зон | Повышение посещаемости ШИБЦ, проведение на его территории внеклассных и внеурочных занятий | Вайцель О.Ю. |  |
| 2 | Реализация зонирования | Декабрь 2018 | Июнь 2019 | Расширение площадей ШИБЦ с выделением необходимых зон | Повышение посещаемости ШИБЦ, проведение на его территории внеклассных и внеурочных занятий | Вайцель О.Ю. | Привлечение средств муниципального бюджета, спонсорской помощи |

6. Смета расходов

Необходимые средства для реализации проекта развития ШИБЦ указаны в смете

| №п/п | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Читальные столы | 5 | 2500 | 12 500 р |
| 2 | Стулья | 20 | 1000 | 20 000 |
| 3 | Ноутбук | 5 | 15 000 | 75 000 р |
| 4 | Мультимедийный проектор или телевизор | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 5 | Интерактивная доска | 1 | 45 000 | 45 000 |
| Итого | 182 500 р |

7.   Критерии успешности реализации проекта

Оценку эффективности реализации проекта можно представить в сводной таблице:

| Критерий 1 | Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами методами библиотечного и информационно- библиографического обслуживания. | 1 год: 55 – 70% 2 год: 71 – 85% 3 год: 86 – 100% |
| --- | --- | --- |
| Критерий 2 | Внедрение в практику работы новых информационно-коммуникационных технологий. | 1 год: 55 – 70% 2 год: 71 – 85% 3 год: 86 – 100% |
| Критерий 3 | Расширение ассортимента информационных и библиотечных услуг и продуктов на базе автоматизации библиотечных процессов и новых технологий. | 1 год: 55 – 70% 2 год: 71 – 85% 3 год: 86 – 100% |
| Критерий 4 | Привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей. | 1 год: 55 – 70% 2 год: 71 – 85% 3 год: 86 – 100% |
| Критерий 5 | Привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и нравственного развития личности школьников. | 1 год: 55 – 70% 2 год: 71 – 85% 3 год: 86 – 100% |

8.   Управление проектом

В механизме управления взаимодействуют два элемента: управляемая система (объект управления) и управляющая система (субъект управления). В качестве объекта управления выступают:

- библиотека;

- библиотечно-библиографические ресурсы;

- экономические ресурсы.

В качестве субъекта управления выступают:

-директор ОУ;

- заместитель директора, курирующий данное направление;

- учитель информатики;

- педагог-организатор;

- заведующая ШИБЦ.

Директор школы осуществляет общее руководство коллективом школы, обеспечивает оптимальный подбор и расстановку кадров, управляет

научно-исследовательской деятельностью, контролем качества знаний учащихся, организует работу по укреплению учебно-материальной базы школы, отвечает за вопросы развития школы (а также библиотеки) перед родителями, координирует работу проекта развития ШИБЦ по всем уровням.

Заместитель директора курирует работу школы в урочное и внеурочное время, включая систему дополнительного образования учащихся, координирует деятельность педагога-организатора, классных руководителей, участвующих в реализации проекта создания ИБЦ, курирует работу библиотеки, координирует ее деятельность, анализирует результаты диагностики по библиотечно - библиографическим знаниям учащихся.

Учитель информатики следит за своевременностью обновления систем и программ, участвует в КПП, оказывает помощь в выборе, установке и апробации программного обеспечения, в проведении и разработке учебных

уроков с использованием компьютера, формирует информационное мировоззрение, умение пользоваться техническими средствами.

Педагог-организатор содействует развитию личности учащихся, их

талантов, формированию общей культуры, изучает интересы и потребности

обучающихся, организует общешкольные выставки, смотры, конкурсы,

вечера, праздники, массовые театрализованные мероприятия.

Заведующая ИБЦ формирует библиотечный фонд в соответствии с

информационными потребностями учителей и школьников. Организует

работу библиотеки в соответствии с современными требованиями как для

отражения состава фонда, так и для обучения читателей самостоятельному

поиску информации, ведет библиотечные уроки, участвует в организации

книжных выставок, проводит диагностику и анализ результатов по

реализации проекта развития ШИБЦ. Принимает меры по обеспечению ШИБЦ необходимым оборудованием, привлечению средств для комплектования информационно - библиотечного центра.