Техническое задание соисполнителям на факультетах

 проекта ФИП «Структурно-функциональная модель тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в системе непрерывного профессионального образования»

на период 2023 года

| **Сроки** | **Наименование мероприятий** | **Результат**  | **Ответственный исполнитель/участники** |
| --- | --- | --- | --- |
| До 16.02 | Определение кандидатов в тьюторы на факультетах | Подбор тьюторов на факультетах | Державина А.Е. / координаторы тьюторов на факультетах |
| 16.02-17.02 | Участие в подготовке и проведении Тьюторской НЕконференции | Мероприятие проведено с участием тьюторов | Тихомирова О.В., Репина А.В., Державина А.Е. / тьюторы |
| 14.0316.00 | Совещание тьюторских команд ЯГПУ | Определен состав команды тьюторов ЯГПУ, обсуждена дорожная карта, утвержден график образоватльных встреч | Державина А.Е. /координаторы, тьюторы |
| 27.03.2023, Пн, 16:00/28.03.2023, Вт, 10:00 | Обучение по ППК «Тьюторское сопровождение педагога»  | Понимание методологии ТС | Тихомирова О.В., Кривунь М.П. (согласование), Державина А.Е. / тьюторы |
| До 31.03 | Определение целевых групп тьюторского сопровождения, формирование списков тьюторантов на факультетах | Утвержден список закрепленных за тьюторами тьюторантов, утвержден список тьюторов ЯГПУ | Державина А.Е./ координаторы и тьюторы |
| До 31.03  | Составлены планы ТК на факультетах  | Утверждены планы ТК, согласование графика совещаний и индивидуальных встреч | Державина А.Е. / координаторы и тьюторы |
| До 10.04  | Разработка и утверждение положения о тьюторских командах университета | Принято положение о тьюторских командах университета, информация размещена на ресурсах ЯГПУ | Репина А.В., Державина А.Е. / координаторы тьюторов факультетов |
| 10.04.2023, Пн, 16:00-17.30 /11.04.2023, Вт, 10:00-11.30 | Обучение по ППК «Тьюторское сопровождение педагога»  | Понимание тьюторской позиции и компетентности тьютора  | Тихомирова О.В., Кривунь М.П. (согласование), Державина А.Е. / тьюторы |
| До 14.04 | Составление индивидуальных планов профессионального развития тьюторов и организация сопровождения | ИППР тьюторов, график индивидуальных встреч  | Тихомирова О.В., Державина А.Е./ тьюторы |
| 20.04-21.04 на согласовании  | Участие подготовке и проведении межрегионального Образовательного Со-Бытия «От тьюторанта к тьютору: межпоколенная передача» | Мероприятие проведено с участием координаторов тьюторских команд факультетов и тьюторов | Тихомирова О.В., Репина А.В., Державина А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| 24.04.2023, Пн, 16:00-17.30/25.04.2023, Вт, 10:00-11.30 | Обучение по ППК «Тьюторское сопровождение педагога»  | Понимание методики ТС и моделирование: графическая схема модели ТС | Тихомирова О.В., Кривунь М.П. (согласование), Державина А.Е. / тьюторы |
| 24.04.2023, Пн, 17.30-18.00/25.04.2023, Вт, 11.30-12.00 | Совещание тьюторских команд ЯГПУ | Обсуждены частные модели | Державина А.Е. / тьюторы, координаторы |
| До 30.04 | Разработка вариативных частных моделей «Тьюторское сопровождение студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности»/ | Разработана графическая схема и краткое описание моделей (или универсальной частной модели) | Державина А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| До 30.04 | Участие в работе ВТК «Тьюторское сопровождение выпускника университета» | Разработана графическая схема и краткое описание модели | Репина А.В./ координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| 15.05.2023, Пн, 16:00-17.30/16.05.2023, Вт, 10:00-11.30 | Обучение по ППК «Тьюторское сопровождение педагога»  | Понимание технологии проведения тьюториала  | Тихомирова О.В., Кривунь М.П. (согласование), Державина А.Е. / тьюторы |
| 29.05.2023, Пн, 16:00-17.30/30.05.2023, Вт, 10:00-11.30 | Обучение по ППК «Тьюторское сопровождение педагога»  | Тьюторские антропопрактики  | Тихомирова О.В., Державина А.Е. / тьюторы |
| 29.05.2023, Пн, 17.30-18.0030.05.2023, Вт, 11.30-12.00 | Совещание тьюторских команд ЯГПУ | Фиксация промежуточных результатов подготовки тьюторов и ТС на факультетах | Державина А.Е. / тьюторы, координаторы |
| 05.06.2023, Пн, 16:00-17.30/06.06.2023, Вт, 10:00-11.30 | Обучение по ППК «Тьюторское сопровождение педагога»  | Коммуникативная компетентность тьютора  | Тихомирова О.В., Державина А.Е. / тьюторы |
| 19.06.2023, Пн, 16:00-17.30/20.06.2023, Вт, 10:00-11.30 | Обучение по ППК «Тьюторское сопровождение педагога»  | Коммуникативная компетентность тьютора  | Тихомирова О.В., Державина А.Е. / тьюторы |
| 26.06, 16.00-17.30 | Расширенное совещание тьюторских команд ЯГПУ | Подведение итогов и план деятельности на 2023-2024 уч.г. | Державина А.Е., Репина А.В., Тихомирова О.В. / тьюторы, координаторы, члены проектной группы ЯГПУ |
| До 30.06 | Участие в разработке электронного курса дополнительного образования («Земский(сельский) учитель: шаг в будущее» (совместно с КПТ) | Эл.курс в moodle | Рицкова Т.И., Державина А.Е./ ВТК тьюторов |
| До 30.06 | Участие в разработке электронного курса дополнительного образования «Шаги к учителю будущего  | Эл.курс в moodle | Рицкова Т.И., Державина А.Е. / ВТК тьюторов |
| До 30.06 | Участие в создании информационно-образовательных ресурсов формального образования ППК «Тьюторское сопровождение педагога» | Эл.курс в moodle | Тихомирова О.В., Рицкова Т.И./ координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| До 30.06 | Участие в создании информационно-образовательных ресурсов формального, неформального и информального педагогического образования (навигаторы, диагностические приложения) | Ресурс ТьюторIn | Тихомирова О.В., Рицкова Т.И, Репин Я.В., Державина А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| До 31.08 | Обучение тьюторской команды ЯГПУ по программе повышения квалификации «ППК «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов» (по результатам диагностики) | Обучены члены тьюторской команды ЯГПУ | Тихомирова О.В., Репина А.В., Державина А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| 24-25.08 на согласовании | Участие в проведении образовательного интенсива «Школа тьютора»Расширенное совещание ФИП | Мероприятие проведено с участием координаторов тьюторских команд факультетов и тьюторов | Тихомирова О.В., Репина А.В., Державина А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| С 1.09 | Запуск на факультетах полевого исследования модели «Тьюторское сопровождение учебно-профессиональной деятельности студентов»/ | Дневники полевого исследования | Державина А.Е./ / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| До 30.09 | Составление планов тьюторовРабота с тьюторантами: диагностика, определение запроса на сопровождение, составление индивидуальных планов профессионально-личностного развития | Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностикиИПЛР тьюторантов размещены на виртуальном диске | Тихомирова О.В., Державина А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| 13.10 и/или в рамках международной тьюторской конференции | Участие в межрегиональной презентационной он-лайн площадке «Модели и инструменты тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в процессе непрерывного педагогического образования» | Представлены для общественности частные модели и инструменты диагностики и сопровождения  | Тихомирова О.В., Репина А.В., Державина А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| Октябрь-декабрь | Проведение занятий (тьюториалов, митапов, «учебных прогулок» и проч.) по индивидуальным образовательным маршрутам курса дополнительного образования «Шаги к учителю будущего» | разработки тьюторантов, тьюторов | Державина А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| Ноябрь  | Организация тьюторских практик студентов в педагогических классах | разработки тьюторантов, тьюторов | Державина А.Е., Логинова А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |
| Декабрь | Мониторинг эффективности тьюторского сопровождения в ВО  | наличие индивидуальных планов профессионального развития и учебных продуктов студентов и тьюторов (в т.ч. статьи, доклады и проч.) | Державина А.Е. / координаторы тьюторских команд факультетов, тьюторы |

Согласовано,

проректор по научной работе

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Ходырев