ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию инновационного проекта

«Формирование гражданской идентичности ярославских школьников

в социально-образовательной среде средствами гуманитарных дисциплин»

Цель работы на I - аналитико-проектировочном этапе (февраль – декабрь 2016 г.) - реализации проекта: разработка и апробация модели формирования гражданской идентичности учащихся средствами гуманитарных дисциплин.

ЗАДАНИЕ:

- Разработать модель формирования гражданской идентичности учащихся в ОО средствами гуманитарных дисциплин.

- Скорректировать рабочие программы учебных предметов («Литература», «История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство») в 5-6 классах, рабочие программы факультативных и внеурочных занятий краеведческой направленности в 5-6 классах, способствующих формированию гражданской идентичности учащихся средствами гуманитарных дисциплин.

- Провести диагностику личностных результатов (гражданская идентичность) учащихся 5 классов.

- Провести пилотную апробацию модели формирования гражданской идентичности учащихся средствами гуманитарных дисциплин в ОО.

ВИДЫ РАБОТ:

- Разработка модели формирования гражданской идентичности учащихся средствами гуманитарных дисциплин на основе содержания краеведческой направленности;

- корректировка рабочих программ учебных предметов («Литература», «История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство») в 5-6 классах, рабочих программ факультативных и внеурочных занятий краеведческой направленности в 5-6 классах, способствующих формированию гражданской идентичности учащихся средствами гуманитарных дисциплин.

- проведение диагностики личностных результатов в 5 классах.

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

- 1 этап – (апрель – май 2016 г.) – подготовка площадки к участию в проекте: формирование пилотного проекта в образовательной организации (утверждение ответственного лица за реализацию проекта в ОО, создание метапредметного объединения учителей внутри ОО), создание на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страницы «Региональная инновационная площадка».

- 2 этап  –(июнь – декабрь 2016 г.)– участие в реализации проекта:

- проектировочная деятельность метапредметных объединений учителей внутри ОО по определению модели и единых подходов к формированию гражданской идентичности школьников средствами гуманитарных дисциплин (апрель-август 2016 г.);

- участие в деятельности разработческих групп по предметным направлениям («Литература», «История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство») по корректировке рабочих программ учителей, разработке и корректировке рабочих программ факультативных и внеурочных занятий краеведческой направленности (май – сентябрь 2016 г.);

- проведение стартовой диагностики личностных результатов (гражданская идентичность) учащихся 5 классов(сентябрь-октябрь 2016 г.);

- апробациямодели формирования гражданской идентичности школьников средствами гуманитарных дисциплин в ОО (с сентября 2016 г.).

3 этап – (декабрь 2016 г.) - подготовка отчета о проделанной работе по реализации проекта.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Описание разработанной и апробированной модели формирования гражданской идентичности учащихся средствами гуманитарных дисциплин в ОО.

- Скорректированные рабочие программы учебных предметов («Литература», «История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство»), рабочие программы факультативных и внеурочных занятий краеведческой направленности, способствующих формированию гражданской идентичности учащихся средствами гуманитарных дисциплин.

- Аналитическая справка по результатам диагностики личностных результатов учащихся 5 классов.

ФОРМА ОТЧЕТА

Отчет о выполнении работы предоставляется заказчику  в декабре 2016 года в форме отчета о  результатах деятельности.