ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на 2020 год

Исполнитель  – муниципальный ресурсный центр по теме «Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной подготовки»

Генеральный заказчик: Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск

Руководитель МРЦ Бушкова Юлия Александровна

Куратор от ДО, ИОЦ Семенова Ольга Юрьевна

Целевая (адресная) группа  страткоманды педагогов и обучающихся школы и дошкольных образовательных организаций, социальные партнеры.

Обоснование актуальности деятельности МРЦ

Способствует популяризации профессии педагога и формированию у школьников   профессионально важных мотивов, качеств, умений и навыков, необходимых для получения педагогической профессии в рамках реализации регионального проекта «Развитие кадрового потенциала системы образования Ярославской области», так же  Концепции и модели допрофессионального педагогического образования обучающихся Ярославской области.

Цель деятельности:   формирование у обучающихся профессионально-важных мотивов, качеств, умений и навыков педагогической и организаторской деятельности; обеспечение эффективности профессиональной ориентации школьников в педагогические профессиональные образовательные организации

Задачи:

- формирование у обучающихся целенаправленности в достижении образовательных и профессиональных целей;

- развитие организаторских и коммуникативных умений;

- формирование у старшеклассников профессионально значимых качеств, необходимых для педагогической деятельности;

- предоставление школьникам возможности осуществить «профессионально-педагогические пробы» через включение в различные виды социально-педагогической практики и социально значимой деятельности;

- развитие механизмов сетевого взаимодействия: общеобразовательные организации (детский сад, школа), профессиональные образовательные организации.

Отчетный период деятельности МРЦ: 2020 год

Цель работы на отчётный период:

Реализация программ курсов психолого-педагогической направленности и педагогической практики школьников.

Основные виды деятельности МРЦ:

- Организация сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями г. Рыбинска по реализации  образовательных программ.

- Проведение психологических исследований педагогической одаренности учащихся города Рыбинска в рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».

- Осуществление сотрудничества с гимназией им. К.Д. Ушинского в рамках сетевого взаимодействия.

- Презентация профессиональных проб будущих педагогов на базе дошкольных образовательных учреждений №51, №99 города Рыбинска, групп продленного дня в образовательной организации.

- Подготовка к участию в муниципальной и региональной психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д.Ушинского, конкурсам и проектам профориентационной  направленности.

## Планируемые ВИДЫ РАБОТ

| Вид деятельности | Содержание работ (описание) | Примерная дата реализации работ | Форма представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | промежуточных результатов | итоговых результатов |
| Участие в работе круглого стола членов регионального методического объединения кураторов педагогических классов «Допрофессиональная педагогическая подготовка в сетевых программах» | Создание кейса занятий, который можно реализовать в рамках дистанционного обучения | Январь – май | Создание кейса в электронном варианте. | Размещение материалов на электронном ресурсе. |
| Проведение психологических исследований педагогической одаренности учащихся города Рыбинска в рамках сотрудничества с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» | Оповещение педагогической общественности города Рыбинска о проведении данного мероприятия Реализация диагностических процедур | Март - апрель | Описание результатов исследования | Реализация программы формирования педагогической одаренности |
| Осуществление сотрудничества с гимназией им. К.Д. Ушинского в рамках сетевого взаимодействия | Проведение занятий представителями гимназии им. К.Д. Ушинского на базе МРЦ | В течение года | Заключение договора между МРЦ и гимназией им. К.Д. Ушинского | Наличие сертификатов о прохождении курсов |
| Подготовка учащихся педагогического класса к участию во Всероссийской педагогической олимпиаде им. К.Д. Ушинского | Изучение материалов психолого – педагогической направленности, отработка практических навыков, разработка фрагмента урока. | Сентябрь - январь | Участие в работе «Педагогических каникул» на базе МРЦ | Наличие призеров или победителей олимпиады |
| Организация сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями г. Рыбинска по формированию педагогических позиций на этапе допрофессиональной подготовки. Реализация профессиональных проб будущих педагогов на базе дошкольных образовательных учреждений №51, №99 города Рыбинска, групп продленного дня в ОО. | Презентация элективных учебных предметов в рамках ИОП учащихся, реализуемых в сети МСО: - 8 класс: "Основы педагогики. Учиться, чтобы учить" модуль "Наш мир мы строим сами" (34 часа), "Основы психологии. Познай себя" модуль "Твое профессиональное призвание"(34 часа); - 9 класс: "Основы педагогики. Учиться, чтобы учить" модуль "Введение в профессию" (34 часа), "Основы экскурсионной деятельности на историческом материале города Рыбинска" (17 часов), "Основы организации спортивно-массовых мероприятий" (17 часов); - 10 класс: "Основы педагогики. Учиться, чтобы учить" модули "Введение в профессию" (17 часов), "Имидж педагога" (17 часов), "Основы психологии. Познай себя» модуль "Практическая психопедагогика"(34 часа); - 11 класс: «Основы педагогики. Учиться, чтобы учить" модули "Речь как имидж человека" (17 часов), "Свой мир мы строим сами" (17 часов), "Основы психологии. Познай себя" модули "Основы делового общения" (17 часов), "Медиация как средство урегулирования конфликтов" (17 часов). | Сентябрь | Согласование и проведение встреч с представителями администраций ОО города и родительской общественностью. | Заключение договоров с ОО |
| Планирование и реализация «Педагогических каникул» в рамках организации школьного лагеря в каникулярное время для заинтересованных членов педагогического сообщества | Проведение занятий с учащимися других ОО в рамках сетевого взаимодействия на базе МРЦ | Март, сентябрь - ноябрь | Разработка программ и сценариев занятий | Осуществление мероприятий «Педагогические каникулы» |

Область применения ожидаемых результатов:

Для обучающихся:

- осознанный выбор профессии, профессиональное самоопределение;

- развитие личностных качеств, важных для последующего образования и жизни;

Для общеобразовательных организаций:

- доступ к банку нормативной документации, учебных и методических материалов, полученных в ходе реализации проекта нашей образовательной организацией;

- рост числа школьников, способных выполнять организаторские и педагогические функции в процессе проведения занятий и воспитательных мероприятий;

- повышение эффективности воспитательного процесса в ОО;

- совершенствование профориентационной работы в ОО;

-индивидуализация образовательного процесса;

- расширение возможности образовательного пространства ОО, определение новых способов взаимодействия школы и социума.

Для профессиональных образовательных организаций:

-повышение качества отбора абитуриентов;

-рост количества студентов, мотивированных на получение педагогической

профессии;

-повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.

Для муниципальной системы образования:

- участие ОО в реализации регионального проекта «Развитие кадрового потенциала системы образования Ярославской области» и успешное внедрение Профессионального стандарта педагога;

- рост профессионализма педагогов;

- реализация  модели функционирования педагогических классов в рамках сетевого взаимодействия между дошкольными,  общеобразовательными организациями и высшим учебным заведением (добавила);

- увеличение количества профессионально ориентированных студентов в образовательных организациях СПО и ВПО;

- развитие вариантов и форм допрофессиональной педагогической подготовки школьников.

Критерии оценки качества реализации работ:

- удовлетворенность учащихся  организацией учебного процесса;

- готовность к выбору профессии;

- выбор учащимися факультативных и элективных учебных предметов психолого-педагогической направленности;

- количество учащихся, выбравших для дальнейшего обучения педагогические учебные заведения;

- активность учащихся в различных творческих конкурсах педагогической направленности;

- результаты психолого-педагогических олимпиад;

- реализация  модели функционирования педагогических классов в рамках сетевого взаимодействия между дошкольными,  общеобразовательными организациями,  ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» и гимназией им. К.Д. Ушинского;

- доступность информации о деятельности МРЦ;

- разнообразие форм организации педагогической деятельности учащихся классов педагогической направленности;

- широкий спектр факультативных и элективных учебных предметов

| Исполнитель | Председатель Инновационного совета |
| --- | --- |

________________________                       ____________________                             (подпись)                                                              (подпись)

Согласовано

Куратор ДО (ФИО) __________________

(подпись)