Техническое задание соисполнителю проекта ФИП «Структурно-функциональная модель тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в системе непрерывного профессионального образования» на период 2024-2025 года

| Сроки | Вид работ/ответственный | Отчет | ФИО **ответственного** и исполнителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Инвариантный блок**
 |  |  |
| 5.09.2024 | Участие в рабочем совещании с соисполнителями | Запись совещания | **Тихомирова О.В.** |
| До 20.09 | Участие в подготовке отчета ФИП | Данные в отчет | **Тихомирова О.В.**Руководитель организации соисполнителя |
| До 30.09 | Подготовка к утверждению ТЗ соисполнителям ФИП, сбор данных по выпускникам  | Приказ  | **Репина А.В.****Тихомирова О.В.**Руководитель организации соисполнителя |
| 2.10.2024 | Участие в семинаре по передаче инструментов и учебно-методических материалов инвариантного модуля программы дополнительного образования «Траектория успеха» | УММ модуля | **Тихомирова О.В.**Члены тьюторских команд соисполнителей |
| До 2.10 | Прохождение диагностики тьюторской компетентности членами тьюторских команд (веб-приложение) | веб-приложение | **Тихомирова О.В.,** Руководитель организации соисполнителя |
| Октябрь/по графику соисполнителя | Проведение первого группового тьюториала/события с целевой группой по программе «Траектория успеха», сбор исследовательских данных | График, опросные данные | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| Октябрь/по графику соисполнителя | Проведение индивидуальных тьюторских консультаций для целевой группы | Журнал консультаций  | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| Октябрь/дата дополнительно  | Участие в Международной тьюторской конференции  | Сертификат  | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| Октябрь/дата дополнительно  | Организация предметных вебинаров для педагогически ориентированных школьников соисполнителей ФИП «Универ в школе» | Запись вебинара | **Тихомирова О.В.****Репина А.В.**Руководитель организации соисполнителя  |
| 6.11.2024 | Участие в семинаре по передаче инструментов и учебно-методических материалов инвариантного модуля программы дополнительного образования «Траектория успеха» | УММ модуля | **Тихомирова О.В.**Члены тьюторских команд соисполнителей |
| Ноябрь/по графику соисполнителя | Проведение второго группового тьюториала/события с целевой группой по программе «Траектория успеха», сбор исследовательских данных | График, опросные данные | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| Ноябрь/по графику соисполнителя | Проведение индивидуальных тьюторских консультаций со студентами | Журнал консультаций  | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| Ноябрь по согласованию  | Подготовка стаей в сборник международной конференции по допрофессиональной подготовке  | Статьи  | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| До 30.11 | Подготовка к изданию альманаха «Методический портфель тьютора» вып. 2 | Макет выпуска  | **Тихомирова О.В.****Тьюторы команды соисполнителя** |
| Ноябрь/дата дополнительно  | Организация предметных вебинаров для педагогически ориентированных школьников соисполнителей ФИП «Универ в школе» | Запись вебинара | **Тихомирова О.В.****Репина А.В.**Руководитель организации соисполнителя  |
| 4.12.2024  | Участие в семинаре по передаче инструментов и учебно-методических материалов инвариантного модуля программы дополнительного образования «Траектория успеха» | УММ модуля | **Тихомирова О.В.**Члены тьюторских команд соисполнителей |
| Декабрь/по графику соисполнителя | Проведение третьего группового тьюториала/события с целевой группой по программе «Траектория успеха», сбор исследовательских данных | График, опросные данные | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| Декабрь/по графику соисполнителя | Проведение индивидуальных тьюторских консультаций со студентами | Журнал консультаций  | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| 10-11.12.2024 по согласованию  | Участие в секции по тьюторству на международной конференции по допрофессиональной подготовке | Программа секции  | **Тихомирова О.В.** |
| Декабрь/дата дополнительно  | Организация предметных вебинаров для педагогически ориентированных школьников соисполнителей ФИП «Универ в школе» | Запись вебинара | **Тихомирова О.В.****Репина А.В.**Руководитель организации соисполнителя  |
| 15.01.2025 | Участие в семинаре по передаче инструментов и учебно-методических материалов инвариантного модуля программы дополнительного образования «Траектория успеха» | УММ модуля | **Тихомирова О.В.**Члены тьюторских команд соисполнителей |
| Январь-февраль/по графику соисполнителя | Проведение индивидуальных тьюторских консультаций с целевой группой по подготовке к Тьюторской НЕконференции | Журнал консультаций  | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| 26-28.02.2025 | Организация участия тьюторов и тьюторантов в Тьюторской НЕконференции | Программа  | Руководитель организации соисполнителя, **Тьюторы команды соисполнителя** |
| 12.03.2025 | Участие в семинаре по передаче инструментов и учебно-методических материалов для вариативных индивидуальных маршрутов программы дополнительного образования «Траектория успеха» | УММ модуля | **Тихомирова О.В.**Члены тьюторских команд соисполнителей |
| Март/по графику соисполнителя | Проведение групповых/индивидуальных тьюториалов по программе «Траектория успеха», сбор исследовательских данных | График, опросные данные | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| Март/ по согласованию | Подготовка и проведение выездных мероприятий проекта «Универ в школе» | План мероприятий  | **Тихомирова О.В.****Репина А.В.**Руководитель организации соисполнителя, |
| 02.04.2025 | Участие в рабочем совместном совещании по подготовке к образовательному со-бытию «От тьютора к тьюторанту: межпоколенная передача» | Сценарий со-бытия  | **Тихомирова О.В.**Тьюторы команды ЯГПУТьюторы команды соисполнителя |
| Апрель/по графику соисполнителя | Проведение индивидуальных тьюторских консультаций с тьюторантами по подготовке к образовательному со-бытию «От тьютора к тьюторанту: межпоколенная передача» | График, опросные данные | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| Апрель/ по согласованию | Подготовка и проведение выездных мероприятий проекта «Универ в школе» | План мероприятий  | **Тихомирова О.В.****Репина А.В.** |
| 14-15.05.2025 | Участие в образовательном со-бытии «От тьютора к тьюторанту: межпоколенная передача» | Программа  | **Тихомирова О.В.****Тьюторы команды соисполнителя** |
| Май/по графику соисполнителя | Проведение индивидуальных/групповых рефлексивных тьюториалов тьюторских консультаций | График, опросные данные | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| Июнь  | Подготовка к участию в региональном семинаре «Школа тьютора» | Программа, план подготовки  | **Тьюторы команды соисполнителя** |
| 25.06.2025 | Участие в региональном семинаре «Школа тьютора» |  |  |
| До 15.06 | Подготовка аналитических отчетов тьюторской деятельности с описанием тьюторских практик | Отчет  | **Руководитель организации соисполнителя****Тьюторы команды соисполнителя** |
| До 15.06 | Обработка данных мониторинга, описание опыта | Аналитические данные | **Тихомирова О.В.****Тьюторы команды соисполнителя** |
| До 30.06 | Подготовка коллективной монографии | Текст  | **Тихомирова О.В.****Тьюторы команды соисполнителя** |
| 1-7.08.2025  | Участие в межрегиональном стратегическом семинаре МТА (по согласованию) | Программа  | **Кривунь М.П.****Тихомирова О.В.** |
|  | **2. Вариативны блок. Мероприятия соисполнителя**  |  |  |
| По графику соисполнителя | Проведение не менее одного муниципального/регионального мероприятия по теме проекта (график мероприятий включается в план к соглашению) | Сайт, сценарий  | **Руководитель организации соисполнителя,** |
| Ежемесячно | Обновление страницы сайта/информационного ресурса по участию в проекте ФИП | Анонсы на сайте | **Руководитель организации соисполнителя** |