Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова

Отчет о работе соучастников региональной инновационной площадки по теме

# «Разработка механизмов реализации междисциплинарных программ в рамках образовательной программы ООО»

II квартал 2016 года

| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спланировать и организовать педагогическое сопровождение учащихся по подготовке учебных проектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Педагогическое сопровождение учащихся 5-х классов по созданию и оформлению учебных проектов, подготовка к «Фестивалю проектов» в рамках метапредметной недели | Создание учениками учебного проекта, ведение «Индивидуального плана -дневника», оформление проекта | Апрель 2016 | - Заполнен «Индивидуальный план - дневник» - Оформлен учебный проект - Подготовлена защита проекта |  |  |
| 1.2. | Педагогическое сопровождение учащихся – участников школьной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» | Взаимодействие учащихся с педагогом-наставником по разработке проекта, описание и оформление проекта. | Апрель 2016 | - Заполнена заявка на участие в конференции - Оформлен проект и подготовлена его защита |  |  |
| 2. Организовать и провести запуск ключевых общешкольных мероприятий по реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка к проведению общешкольной метапредметной недели | Разработка плана метапредметной недели, обсуждение условий её проведения, составление маршрутных листов для классов-участников, работа учащихся по подготовке к мероприятиям недели | Апрель 2016 | - Разработан план проведения метапредметной недели - Составлены маршрутные листы для классов-участников, осуществлен прием заявок для участников мероприятий |  |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий в рамках общешкольной метапредметной недели | Проведены мероприятия метапредметной недели, представлены результаты работы учащихся –участников мероприятий | Апрель 2016 | - Составлены сценарии проведения мероприятий: - Виртуальной экскурсии в школьную библиотеку «Читать не вредно, вредно не читать» для учащихся 6-х классов - «Я – педагог. Арт-Профи» мероприятия для учащихся 7-х классов с участием учеников педагогической группы - Разработаны задания для проведения общешкольной викторины «Интеллект- профи» для учащихся 5-7 классов - Оформлено презентационное и дидактическое сопровождение ключевых мероприятий недели - Определены победители и призёры мероприятий метапредметной недели: - Общешкольной викторины «Интеллект-профи» для учащихся 5-7 классов - «Фестиваля проектов» для учащихся 5 классов с участием учеников педагогической группы 10 класса - Школьной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» |  |  |
| 2.3. | Анализ мероприятий, проведенных в рамках метапредметной недели | Проведено анкетирование учеников-участников метапредметной недели, Круглый стол для педагогов, | Май 2016 | - Выявлена степень удовлетворенности учащихся и педагогов- участников мероприятий, определен круг проблем и способы их преодоления - Подготовлен фотоотчет по итогам проведения основных мероприятий |  |  |
| 2.4. | Участие учащихся школы в заключительном мероприятии Образовательного события «Успешный старт – достойный финиш»: - Самопрезентации учащихся-победителей школьного конкурса «Ученик года – 2015» | Представлены результаты работы классов в учебном году, самопрезентации учащихся-победителей школьного конкурса «Ученик года – 2015» | Май 2016 | - Составлены сценарии самопрезентаций учащихся классов - Выявлены претенденты на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года». |  |  |